# Formulář

návrhu grantového schématu

Operačního programu

Rozvoj lidských zdrojů

a

Jednotného programového dokumentu pro cíl 3

| Identifikační číslo grantového schématu: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OP RLZ | CZ.04.1.03/ |
|  | JPD3 | CZ.04.3.07/ |
| Předkladatel (zkratka názvu): |  |  |

## Verze 1.0

## červenec 2004

| Identifikační číslo grantového schématu: |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | #### OP RLZ | CZ.04.1.03/3.3.10 |
|  | #### JPD 3 | CZ.04.3.07/ |

evropský sociální fond v ČR

| Návrh grantového schématu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Název grantového schématu |  |  |  |  |  |
| Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání |  |  |  |  |  |
| Identifikace předkladatele |  |  |  |  |  |
| - Předkladatel návrhu |  |  |  |  |  |
| 2a) | Název předkladatele: |  | Vysočina |  |  |
| 2b) | Užívaná zkratka názvu: |  |  |  |  |
| 2c) | Adresa sídla předkladatele: |  | Žižkova 57 PSČ: 587 33 Obec: Jihlava |  |  |
| 2d) | Poštovní adresa: |  | Žižkova 57 PSČ: 587 33 Obec: Jihlava |  |  |
| - Osoba oprávněná podepisovat smlouvy |  |  |  |  |  |
| 3a) | Jméno oprávněné osoby: |  | RNDr. Miloš Vystrčil |  |  |
| 3b) | Funkce oprávněné osoby: |  | hejtman kraje Vysočina |  |  |
| 3c) | Adresa pracoviště oprávněné osoby: |  | Žižkova 57 PSČ: 587 33 Obec: Jihlava |  |  |
| 3d) | Telefonní číslo oprávněné osoby: |  | 564602140 |  |  |
| 3e) | Číslo faxu oprávněné osoby: |  | 564602421 |  |  |
| 3f) | E-mail oprávněné osoby: |  | vystrcil.m@kr-vysocina.cz |  |  |
| - Kontaktní osoba pro toto grantové schéma |  |  |  |  |  |
| 4a) | Jméno kontaktní osoby: |  | RNDr. Kamil Ubr |  |  |
| 4b) | Funkce kontaktní osoby: |  | vedoucí oddělení OŠMS KrÚ kraje Vysočina |  |  |
| 4c) | Adresa kontaktní osoby: |  | Žižkova 57 PSČ: 587 33 Obec: Jihlava |  |  |
| 4d) | Telefonní číslo kontaktní osoby: |  | 564602846 |  |  |
| 4e) | Číslo faxu kontaktní osoby: |  | 564602429 |  |  |
| 4f) | Číslo mobilního telefonu kontaktní osoby: |  | 777750137 |  |  |
| 4g) | E-mail kontaktní osoby: |  | ubr.k@kr-vysocina.cz |  |  |

| Identifikace grantového schématu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Věcný rozsah grantového schématu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OP RLZ |  |  | JPD3 |  |  |  |
| Opatření 1.1 | pověřené úřady práce, odborný útvar SSZ |  |  | Úřad práce hl. m. Prahy |  |  |  |
| Opatření 2.1 | odborný útvar SSZ, MPSV – odbor 22 |  |  | MHMP, odbor fondů EU |  |  |  |
| Opatření 2.2 | odborný útvar SSZ |  |  | Úřad práce hl. m. Prahy Řídící orgán JPD3 |  |  |  |
| Opatření 2.3 (Globální grant) | NROS |  |  | NROS |  |  |  |
| Opatření 3.1 | MŠMT – Skupina II regionálního školství |  |  | MHMP, odbor fondů EU |  |  |  |
| Opatření 3.2 | MŠMT – Skupina III vědy a vysokého školství |  |  | MHMP, odbor fondů EU |  |  |  |
| Opatření 3.3 | kraje odborný útvar SSZ |  | x | V JPD3 toto opatření neexistuje |  |  |  |
| Opatření 4.1 | pověřené úřady práce, odborný útvar SSZ |  |  | Úřad práce hl. m. Prahy Řídící orgán JPD3 |  |  |  |
| Opatření 4.2 | MPO - OSF , MŽP - OVV |  |  | Řídící orgán JPD3 |  |  |  |
| Opatření 4.3 | V OP RLZ toto opatření neexistuje |  |  | MHMP, odbor fondů EU |  |  |  |
| 6. Geografický rozsah grantového schématu |  |  |  |  |  |  |  |
| OP RLZ | číslo |  | JPD3 |  | číslo |  |  |
| Česká republika mimo Prahu (Op. 4.2 - MPO) | 15 |  | Hl. m. Praha |  | 01 |  |  |
| (Op. 4.2 - MŽP) | 16 |  | (druhé GS v Op. - ŘO) |  | 02 |  |  |
| OP RLZ |  |  | Moravskoslezský kraj |  | 14 |  |  |
| Jihočeský kraj | 03 |  | Olomoucký kraj |  | 12 |  |  |
| Jihomoravský kraj | 11 |  | Pardubický kraj |  | 09 |  |  |
| Karlovarský kraj | 05 |  | Plzeňský kraj |  | 04 |  |  |
| Kraj Vysočina | 10 | x | Středočeský kraj |  | 02 |  |  |
| Královéhradecký kraj | 08 |  | Ústecký kraj |  | 06 |  |  |
| Liberecký kraj | 07 |  | Zlínský kraj |  | 13 |  |  |

| # Popis zaměření grantového schématu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Vnitřní členění grantového schématu na Programy podpory (Pp) |  |  |  |
|  | Název Pp | Činnosti | Cílové skupiny |
| Pp-A | Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených | - Vývoj nových programů dalšího profesního vzdělávání - Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při vývoji a realizaci vzdělávacích programů - Podpora modularizace vzdělávacích programů - Rozvoj distančních a kombinovaných forem dalšího profesního vzdělávání - Rozvoj e-learningových programů - Podpora poradenských činností zaměřených na jednotlivce - Aplikace metodik pro prognózování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu regionu | - Vzdělávací a poradenské instituce - Profesní sdružení - Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání - Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců - Odborníci z výzkumných pracovišť - Orgány státní správy - Obce - Odborníci úřadů práce - Odborníci úřadů státní správy a samosprávy - Odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů |
| Pp-B | Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání | - Vývoj a realizace vzdělávacích programů pro tyto cílové skupiny - Předávání dobrých zkušeností a know – how - Podpora asociací vzdělávacích a poradenských institucí při zavádění systémů dalšího profesního rozvoje lektorů, konzultantů a učitelů - Školení lektorů, konzultantů, učitelů a řídících pracovníků - Podpora poradenství pro projektovou přípravu v oblasti dalšího profesního v zdělávání | - Lektoři a konzultanti - Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých - Odborníci z výzkumných pracovišť - Vzdělávací a poradenské instituce |
| Pp-C | Rozvoj nabídky služeb dalšího profesního vzdělávání v návaznosti na výsledky systémových projektů | - Dotvoření informačních přehledů o nabídce dalšího vzdělávání a jejích perspektivách ve vazbě na potřeby trhu práce - Využití výstupů systému hodnocení kvality nabídky dalšího profesního vzdělávání - Podpora výzkumu a vývoje metodologie dalšího profesního vzdělávání - Aplikace metodik pro individuální diagnostiku znalostí a dovedností | - Orgány státní správy - Obce - Vzdělávací a poradenské instituce - Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání - Profesní sdružení - Zástupci zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů - Odborníci úřadů práce - Odborníci úřadů státní správy a samosprávy - Odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů - Odborníci z výzkumných pracovišť |
| Pp-D |  |  |  |

8. Záměr a cíle

Toto grantové schéma bylo vytvořeno se záměrem naplňovat globální cíl Opatření – má umožnit vznik projektů, které zajistí fungování široké nabídky dalšího profesního vzdělávání na území daného kraje. Specifické cíle: 1. Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů). Tento cíl je formulován v Dodatku OP RLZ jako čtvrtý specifický cíl Opatření 3.3 2. Zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání. Tento cíl koresponduje s pátým specifickým cílem Opatření 3.3 v Dodatku OP RLZ. 3. Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity. Tento cíl zahrnuje nesystémové komponenty třetího specifického cíle Opatření 3.3 dle Dodatku OP RLZ. Cílem jednotlivých programů podpory, na které je členěno grantové schéma, je podpořit rozvoj kapacity DPV právě v oblastech určených výše uvedenými specifickými cíli. Nové programy budou vznikat jednak na základě aktuálních potřeb trhu práce. Součástí grantového schématu je však i podpora analytických a prognostických služeb sloužících k rozvoji DPV v daném kraji. Na základě provedení těchto aktivit bude možné nastínit budoucí potřeby příslušhého kraje v oblasti DPV. Poté budeme moci upravit další fungování grantové podpory způsobem, jež povede především k rozvoji takových aktivit, které budou klíčové z hlediska dlouhodobého rozvoje a zvyšování konkurenceschopnosti daného kraje. - Program podpory „Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených“ (Pp-A) přispěje ke splnění prvního cíle a části třetího cíle. Program povede jednak ke vzniku nových či inovovaných kurzů DPV, jednak k rozvoji inovativních, zejména distančních a kombinovaných forem a způsobů DPV a vzniku a rozvoji e-learningových programů. Podporovat bude též modularizaci vzdělávacích programů. Jeho snahou bude přizvat a motivovat ke spolupráci v těchto oblastech místní podniky a vzdělávací instituce. Dále má tento program za úkol podporovat rozvoj poradenských činností zaměřených na jednotlivce a v neposlední řadě také aplikace metodik pro prognózování trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu daného kraje. - Program podpory „Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti DPV“ (Pp-B) povede ke splnění druhého specifického cíle. Tento program má v první řadě za úkol podpořit vývoj a realizaci vzdělávacích programů pro uvedené cílové skupiny a v jejich rámci též jejich odborná školení, vzájemné předávání zkušeností a know-how. Bude také podporovat činnost asociací vzdělávacích a poradenských institucí, a to zejména při zavádění systémů DPV lektorů, konzultantů a učitelů. Podpoří také rozvoj poradenství pro projektovou přípravu v oblasti DPV. Realizací tohoto programu lze očekávat zvýšení odborné úrovně cílových skupin, kterým je program určen, což by se zpětně mělo pozitivně projevit na celkové úrovni DPV v kraji. - Na naplnění těch komponent třetího specifického cíle, které budou mít přímou následnou souvislost s výstupy národních systémových projektů je zaměřen program podpory „Rozvoj nabídky služeb dalšího profesního vzdělávání v návaznosti na výsledky systémových projektů“ (Pp-C) . Tento program, který bude spuštěn až následně ve druhém, resp. třetím kole, se zaměří zejména na dotvoření informačních přehledů o nabídce dalšího vzdělávání a jejich perspektivách ve vazbě na potřeby trhu práce, dále bude mít za úkol podpořit využití výstupů systému hodnocení kvality nabídky DPV, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie DPV a aplikaci metodik pro individuální diagnostiku znalostí a dovedností. Celkově lze očekávat, že tento program podpory přispěje ke zlepšení marketingu, propagace, poradenství, diagnostiky, informačních služeb atd. v oblasti DPV, což bude mít rovněž velmi pozitivní vliv na celkový rozvoj a úroveň dalšího profesního vzdělávání v kraji.

9. Analýza cílových skupin

- Připravenost cílových skupin k přijetí pomoci - Program podpory A - a) V rámci dlouhodobé přípravy na čerpání prostředků SF připravil kraj Vysočina dva tématicky zaměřené grantové programy do oblasti dalšího vzdělávání dospělých (v roce 2003 "Programy profesního vzdělávání dospělých" a v roce 2004 "Lidské zdroje ve firmách"). Žadateli byli v obou případech vzdělávací a poradenské organizace. Do obou programů celkem podalo žádost 20 subjektů, z nich 14 privátních organizací a 6 středních škol nebo vysokých škol. - b) V roce 2003 začal kraj realizovat Akční plán na podporu absorpční kapacity. V jeho rámci byly sebrány strukturované projektové záměry a z nich byla sestavena databáze. V této databázi je nyní cca 69 záměrů v oblasti RLZ a z toho 18 přímo zaměřených na další vzdělávání dospělých. - c) V rámci přípravy projektu Adaptabilní školy proběhl namátkový průzkum zájmu firem o další vzdělávání zaměstnanců. Více než 30 podniků písemně vyjádřilo svůj zájem v této oblasti dále spolupracovat se vzdělavateli na konkrétních projektech. - Do konce prosince bude připraven harmonogram komunikace s žadateli uvedenými v odstavcích a) a b) s cílem podpořit tyto žadatele při přípravě projektů do grantového schématu. - Program podpory B - Cílovou skupinou jsou v tomto případě jednotlivci, kteří se přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování dalšího profesního vzdělávání klientům, tedy lektoři a konzultanti, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol, institucí a organizací vzdělávání dospělých. - Z komunikace s regionálními partnery (jednotlivými zaměstnavateli, hospodářskou komorou, úřady práce) vyplývá, že úroveň lektorských a manažerských dovedností vzdělavatelů je velmi různorodá. Z informací Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) je přitom zřejmé, že tato cílová skupina má značný zájem dále se vzdělávat a zvyšovat svou odbornost. - Z jednání Rady pro Rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina vyplývá, že ačkoliv na straně jedné poptávka této skupiny osob po dalším profesním vzdělávání je velká, neexistuje na druhé straně přiměřená nabídka kvalitního vzdělávání. - V rámci projektu MMR na podporu absorpční kapacity byl ve spolupráci se sdružením Ecorys v kraji již připraven jeden projekt vytvářející program na vzdělávání zaměstnanců organizací vzdělávání dospělých. - Program podpory C - V tomto případě jsou cílovou skupinou organizace a instituce, které organizačně nebo metodicky ovlivňují nebo vytvářejí prostředí pro rozvoj DPV na území kraje, např. koordinují spolupráci regionálních partnerů, vytvářejí podmínky pro aplikaci metodik nebo analýz v oblasti DPV, zlepšují přístup k informacím a zprostředkují jejich přesun, obecně zlepšují podmínky pro poskytovatele i klienty v oblasti DPV. Patří mezi ně vzdělávací a poradenské instituce; nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání a působící v oblasti DPV; profesní sdružení a zástupci (instituce a organizace zastupující) zaměstnavatelů a zaměstnanců; kraj a obce, resp. jejich úřady, a další orgány regionální státní správy. - Partneři sdružení v RRLZ se vzájemně informují o svých potřebách analýz, průzkumů a informací z oblasti vzdělávání dospělých. Proběhla již konkrétní jednání s cílem realizovat projekty. - Tito partneři jsou připravení předložit projekty, jakmile budou zřejmé záměry systémových projektů a rozvine se projekt CDV financovaný z prostředků Phare v gesci MPSV. - Z výše uvedeného je zřejmé, že organizace mají zájem o realizaci projektů v rámci dalšího profesního vzdělávání. Jejich zájem však závisí na míře informovanosti o podmínkách daného grantového programu. Bohužel právě podmínky financování dosud nejsou zcela vyjasněny, což brání přímé a dostatečně spolehlivé analýze zájmu žadatelů. - Garant již realizoval pro žadatele první specializované semináře v červnu a listopadu tohoto roku. Na webových stránkách kraje byla zřízena speciální rubrika pro SF členěná podle programů a opatření. V ní je zveřejněna databáze kontaktních pracovníků v oblasti RLZ a pro grantové schéma. Dále je zde uveden seznam zpracovatelů projektové dokumentace. Na podporu tvorby projektů byla schválena systémová dotace z rozpočtu kraje, zníž lze hradit přípravu projektové dokumentace pro projekty v rámci grantových schémat. - Jeden pracovník garanta se specializuje na individuální poradenství (tutor) žadatelům pro zaměření a formální náležitosti projektů pro granotvé schéma. - Příloha: Podrobná charakteristika cílových skupin

10. Vazby

a) vazby na regionální rozvojové dokumenty A. GS je v souladu s opatřeními 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK), dílčí cíl 2.1: Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil Opatření 2.1.1: Podpora vzniku a rozvoje terciárního vzdělávání a vytváření regionálních struktur celoživotního vzdělávání a učení S tímto opatřením je GS provázáno především svým Programem podpory A. Jde o vznik a rozvoj specializovaných oborových středisek dalšího profesního vzdělávání včetně návazných služeb, podporu provázanosti a koordinace nabídky vzdělání institucí celoživotního učení se zaměřením k potřebám regionálního trhu práce a také o podporu aktivit popularizující možnosti celoživotního vzdělávání. Opatření 2.1.2: Rozvoj systému regionálního vzdělávání, podpora implementace vhodných vzdělávacích programů odborných škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce S aktivitami tohoto opatření souvisí především Program podpory C, a to v oblasti zpracovávání studií analyzujících vazby mezi nabídkou vzdělávání a potřebami trhu práce v regionu. Opatření 2.1.3: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na technologické změnyNa tuto oblast je GS zaměřeno svým Programem podpory B. Jedná se o vzdělávání lektorů, konzultantů a dalších osob, které provádějí školení a kurzy pro zaměstnance a zaměstnavatele, aby se tito mohli snáze adaptovat na technologické změny. B. GS je v souladu se strategií C Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina. Jak GS, tak i strategie C jsou zaměřeny na rozvoj dalšího vzdělávání, tj. rozvoj nabídky pro vzdělávání dospělých ve středních a vyšších odborných školách, neškolských organizacích, firmách.

b) vazby na jiné financování ze SF 1. Některé akce realizované v rámci GS mohou být provázány s investicemi čerpanými v rámci opatření 3.1 SROP (Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech). Výzva SROP přitom bude pravděpodobně podstatně předcházet výzvu GS. 2. Akce realizované v rámci GS mohou mít vazbu na vznikající víceúčelové Centrum dalšího vzdělávání (CDV) v kraji Vysočina – jde o pilotní projekt, který je financován z prostředků fondu PHARE. Zatímco GS je prioritně zaměřeno na rozvoj nabídky vzdělávání dospělých ve institucích a organizacích a zvýšení odborné a metodické úrovně pracovníků v oblasti DPV, bude CDV poskytovat vzdělávací služby pouze v menším rozsahu a bude plnit informační, koordinační, certifikační funkce. Očekává se, že se pro nabídkovou (vzdělavatelé) i poptávkovou (např. zaměstnavatelé, jednotlivci, úřady práce) stane centrem informací. Z tohoto důvodu nejsou v rámci GS podporovány celokrajové systémové služby, o nichž lze předpokládat, že je efektivněji doplní a zabezpečí právě CDV. Z GS jsou podporovány služby lokálního charakteru a takové, které připravují vazbu na CDV.

11. Přidaná hodnota

Rozvoj dalšího vzdělávání v ČR je oproti jiným zemím znevýhodněn absencí systémů (např. certifikačního systému, informačního systému) a nedostatkem zdrojů (neexistuje ani pobídkový systém pro zaměstnavatele, ani pro občany). Zájem o vzdělávání měřený počtem osob, kteří vstupují do dalšího vzdělávání, nebo podílem podniků, které poskytují svým zaměstnancům další vzdělávání, odpovídá průměru zemí EU-15. Na druhé straně náklady vynakládané na další vzdělávání jsou přibližně poloviční, čemuž logicky odpovídá o pětinu kratší průměrná délka na účastníka (25 hodin oproti 31) a nižší zdroje na vývoj a inovace nových programů, na aplikace moderních vzdělávacích technologií a prakticky neexistující výzkum. Zatímco absenci systémů řeší národní úroveň (rovněž s přispěním zdrojů ESF), budou prostředky grantového schématu využity zejména ke kvalitativnímu rozvoji poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání, který by se bez dodatečných zdrojů buď neuskutečnil vůbec, nebo by probíhal velmi pomalu. Zaostávání kraje Vysočina za evropským průměrem by se tak v oblasti dalšího vzdělávání nadále prohlubovalo a neslo by sebou i stagnaci vzdělanostní úrovně pracovních sil. Situace v kraji Vysočina je přitom jedna z nejhorších z krajů ČR. Celkový podíl osob s maturitou nebo terciárním vzděláním je o 5 % nižší než průměr ČR, podíl vysokoškoláků činí 8,2% oproti průměru ČR přes 13%. Má-li z tohoto výchozího stavu vzniknout fungující systém dalšího profesního vzdělávání odpovídající potřebám znalostní společnosti, což je globálním cílem opatření, je potřebné podpořit i rozvoj poskytovatelů vzdělávání a jejich služeb. V této oblasti se také nejvíce projeví přidaná hodnota: Pp-A Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených Vznikne 48 inovovaných nebo nových vzdělávacích programů, což povede k nárůstu jejich počtu na území kraje Vysočina o 6 - 8%. Předpokládáme, že alespoň čtvrtina těchto programů bude pilotně ověřena a přitom bude proškoleno nejméně 120 zaměstnanců firem, kteří tak získají nové poznatky a dovednosti přímo uplatnitelné v praxi. Předpokládáme, že alespoň ve čtyřech programech budou využity moderní vzdělávácí technologie a formy vzdělávání. Pp-B Vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání Vzniknou dva nové programy pro vzdělávání lektorů, metodických a řídících pracovníků. Z prostředků grantového schématu bude proškoleno nejméně 90 lektorů a manažerů dalšího vzdělávání, čímž se zvýší úroveň a profesionalita služeb vzdělávacích organizací. Předpokládáme, že nejméně polovina získá certifikát osvědčující úroveň dosažených dovedností a znalostí. Pp-C Rozvoj nabídky služeb dalšího profesního vzdělávání v návaznosti na výsledky systémových projektů Budou realizovány nejméně dva projekty zaměřené na analýzu nebo výzkum potřeb v oblasti dalšího vzdělávání dospělých a nejméně dva projekty zaměřené na zvýšení informovanosti klientů služeb dašího vzdělávání (jednotliví občané, zaměstnavatelé, instituce). V rámci těchto čtyř projektů bude poskytnuto vzdělání zaměřené na výzkumné, marketingové a koordinační dovednosti manažerů lidských zdrojů výzkumných organizací a regionálních partnerů. Kromě toho se aplikací metod analýzy vzdělávacích potřeb vytvoří referenční základna pro sledování vývoje v oblasti dalšího profesního vzdělávání a vytvořením informačního systému se zvýší dostupnost služeb vzdělavatelů pro klienty.

| 12. Kvantifikované cíle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ | název | kvantifikace |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pp A |  | Pp B | Pp C |  | Pp D |  |
| vstupy | Celkový rozpočet na GS v EUR |  |  |  |  |  |  | 1724251 |
|  | Rozpočet GS v Kč (31 Kč/EUR) | 34340000 |  | 6800000 | 8571000 |  |  | 53452000 |
| NA = náklady administrace GS (5-7%) – z finanční tabulky III – buňka G28 |  |  | 3741000 |  |  |  |  |  |
| výstupy | Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb | 0 |  | 90 | 10 |  |  | 100 |
| výsled-ky | Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů | 48 |  | 2 | 0 |  |  | 50 |
|  | Počet podpořených pracovníků - lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků | 0 |  | 90 | 10 |  |  | 100 |
|  | - ve vzdělávacích a rozvojových programech, stážích, u nichž podpora splnila účel |  |  |  |  |  |  |  |

13. Očekávané efekty

Posílení rozsahu a kvality nabídky dalšího profesního vzdělávání v kraji a rozvoj služeb souvisejících s poskytováním dalšího profesního vzdělávání. Pp-A Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených Vznikne na 48 nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů, které umožní lepší přístup k dalšímu profesnímu vzdělávání. Při přípravě těchto programů se zvýší odborné dovednosti vzdělávacích organizací. Očekáváme, že přibližně čtvrtina programů bude i prakticky ověřena se skupinou účastníků kurzu. Díky tomu se rovněž zvýší úroveň managementu firem v regionu, především malých a středních podniků. Nové vzdělávací programy přispějí k zvýšení úrovně vzdělání dospělé populace a její uplatnitelnosti na trhu práce. V rámci projektu budou moci vzdělavatelé ověřit různé formy zjišťování výstupních dovedností zpětné vazby a způsobů osvědčování výstupů. Pp-B Vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání Vznik dvou nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů zvýší odborné dovednosti a znalosti asi 90 lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání. V rámci vzdělávání se kromě běžných lektorských a manažerských dovedností rovněž rozšíří dovednosti využívat netradičních forem a metod vzdělávání, např. distanční a kombinované formy, využití výpočetní techniky a e-learningu, interaktivní metody, zařazení praktického nácviku. Tyto programy pozitivně přispějí k předávání dobrých zkušeností a know-how. Realizací projektů budou podpořeny asociace vzdělávacích a poradenských institucí při zavádění systémů dalšího profesního rozvoje lektorů, konzultantů a učitelů. Pp-C Rozvoj nabídky služeb dalšího profesního vzdělávání v návaznosti na výsledky systémových projektů Realizací projektů očekáváme výrazné zlepšení znalostí regionálních partnerů o potřebách, poptávce a vývoji dalšího vzdělávání na území kraje. Vznikne tím informační zázemí, které umožní nejen prognózování, ale také přesnější posouzení přínosů různých opatření a projektů realizovaných v oblasti dalšího vzdělávání. Další projekty budou zaměřeny na ověření možností a efektivity poskytování informací klientům vzdělávacích služeb, tedy zaměstnavatelům a občanům. Mimoto předpokládáme vznik integrovaného informačního systému, který bude přehlednou a dostupnou formou sdružovat potřebné informace, zejména mapovat poptávku a nabídku. V této oblasti očekáváme návaznost na pilotní projekt CDV financovaný v rámci programu Phare. Obecně lze říci, že realizací Pp-C dojde ke zlepšení podmínek pro poskytování služeb dalšího vzdělávání a spolupráci regionálních partnerů v této oblasti. Způsob monitorování efektů Výstupy a výsledky budou zjišťovány v procesu ex-ante a průběžného monitorování (monitorování, monitorovací zprávy) - viz blíže bod 15. Dopady budou posuzovány na základě specializovaných analýz a šetření na počátku GS (2004-2005), v průběhu realizace akcí (cca 2006) a v roce následujícím po ukončení čerpání (2009). V příloze A je uveden předběžný přehled monitorovacích indikátorů, které hodláme využít k motivaci a směrování zaměření projektů.

14. Rizika

- Identifikovaná rizika 1. Vnější a) Útlum ekonomiky a jím vyvolaný nízký zájem zaměstnavatelů o vzdělávání vlastních pracovníků - riziko nízké možnosti pilotního ověření vzdělávacích programů, oddálení pozitivních dopadů pro zvýšení kvalifikovanosti zaměstnannců b) Nedostatek prostředků na kofinancování grantového schématu ve státním rozpočtu - riziko realizace pouze velmi omezeného počtu akcí, vysoká pravděpodobnost nevyužití prostředků EU 2. Vnitřní a) Nízká informovanost potenciálních žadatelů o OP RLZ a GS - riziko nízkého počtu realizovaných akcí b) Nízký počet motivovaných žadatelů - riziko nízkého počtu realizovaných akcí c) Obava žadatelů z vysokých administrativních nároků na přípravu a řízení projektu - riziko nízkého počtu realizovaných akcí d) Omezené zkušenosti žadatelů s přípravou akcí a řízením projektů - riziko chyb v průběhu realizace akcí, zpoždění až nenaplnění stanovených výstupů a výsledků akcí, nenaplnění indikátorů GS, chyb při vedení účetnictví a vyúčtování akcí e) Omezená kapacita žadatelů k přípravě a řízení akcí - riziko nízkého počtu realizovaných akcí; u zahájených akcí zpoždění až nenplnění stanovených výstupů a výsledků akcí, nenaplnění indikátorů GS f) Nedostatek volných finančních zdrojů žadatelů k financování akcí - riziko nízkého počtu realizovaných akcí; u zahájených akcí zpoždění až nenaplnění stanovených výstupů a výsledků akcí, nenaplnění indikátorů GS g) Zpoždění při vyhlášení výzvy k opatření a grantového schématu - riziko podstatně zkráceného období pro realizaci akcí v první výzvě, riziko nevyčerpání prostředků alokovaných na rok 2004 h) Nedostatečné zdroje garanta pro řízení GS - riziko zvýšeného nebezpečí chyb při řízení GS, omezené kontroly a monitorování žadatelů; riziko prodlužování procesů a operací; riziko omezené motivace a informovanosti žadatelů; riziko zvýšeného nebezpečí nesprávného využití prostředků i) Nedostatečné vyškolení pracovníků garanta pro řízení GS - riziko zvýšeného nebezpečí chyb při řízení GS, riziko prodlužování procesů a operací j) Odchod vyškolených pracovníků garanta pro řízení GS - riziko prodlužování procesů a operací; riziko omezené kontroly a monitorování žadatelů; riziko omezené motivace a informovanosti žadatelů; riziko zvýšeného nebezpečí nesprávného využití prostředků

b) Management rizik Opatření vedoucí ke snížení nebo odstranění negativních dopadů: 1a - příjem žádostí o podporu bude rozložen v čase 1b - v omezeném rozsahu je řešitelné podporou projektů z rozpočtu kraje 2a, 2b, 2c - pro žadatele již garant realizoval první specializovaný seminář, další bude následovat na podzim; na podporu motivace potenciálních žadatelů probíhají na území raje 2 grantové programy realizované z prostředků kraje v rámci Fondu Vysočiny; na webových stránkách kraje byla zveřejněna databáze kontaktních pracovníků pro každé opatření (včetně GS); jeden pracovník garanta se připravuje na individuální poradenství (tutor) žadatelům pro zaměření a formální náležitosti akcí 2d – specializované vzdělávací semináře pro potenciální žadatele; zabezpečení vzdělávání zvyšuje nároky na zdroje kraje; kromě vzdělávání budou v procesu hodnocení pečlivě zvažovány předpoklady žadatelů uvedené v žádosti s cílem zamezit poskytnutí dotace málo připraveným žadatelům; v tomto smyslu garant proškolí hodnotitele a výběrový tým; na webových stránkách kraje je zveřejněn a aktualizován přehled zpracovatelů projektových žádostí 2e – v procesu hodnocení budou pečlivě zvažovány předpoklady žadatelů uvedené v žádosti s cílem zamezit poskytnutí dotace málo připraveným žadatelům; v tomto smyslu garant proškolí hodnotitele a výběrový tým; v rámci informační kampaně pro žadatele bude dostatečně popsána možnost využít zdrojů GS pro řízení projektu 2f - v rámci informační kampaně a specializovaných seminářů pro žadatele bude věnován prostor finančnímu plánování projektu; v procesu hodnocení budou pečlivě zvažovány časové harmonogramy a finanční toky žadatelů uvedené v žádosti s cílem zamezit poskytnutí dotace málo připraveným žadatelům; v tomto smyslu garant proškolí hodnotitele a výběrový tým; garant navrhne kraji vytvoření rezervy v krajském rozpočtu v rozsahu cca 5 - 10% celkových prostředků vynaložených na GS k překlenutí neočekávaných a časově omezených situací 2g – pro plánovací období 2004 je navržena minimální možná alokace prostředků 2h – garant postupně realizační tým již od roku 2003; v souladu narůstajícího množství úkolů postupně roste i tabulková kapacita; další rozšíření lze očekávat na podzim roku 2004 2i – v průběhu roku 2004 postupně procházejí pracovníci realizačního týmu dostupnými školeními; s dalšími školeními, zejména pro ekonomickou oblast, garant ještě počítá 2j - je paralelně připravována dvojice pracovníků pro administrativně technické činnosti; zastupitelnost

15. Řízení grantového schématu

1. Zabezpečení činností a) Organizačně zabezpečuje realizaci grantového schématu garant GS, resp. oddělení garanta GS (OGGS), oddělení koncepce vzdělávání Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina. Pro zvýšení objektivity vnitřních kontrolních mechanizmů bude spolupracovat oddělení ekonomiky školství (OEŠ). b) Odeslání prostředků z účtu kraje a finanční kontrolu zabezpečují příslušné specializované odbory krajského úřadu (odbor finanční OF a odbor kontroly OK). c) Programy podpory vyhlašuje zastupitelstvo kraje (ZK) a jmenuje členy hodnotící a výběrové komise. d) Smlouvu o poskytnutí podpory žadatelům schvaluje rada kraje (RK). 2. Oddělení garanta GS Pracovištěm nositele GS, které je pověřeno řízením GS, je Oddělení koncepce vzdělávání Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina – gestor. Pro administraci GS bude vyčleněno 6 pracovníků s částečným úvazkem; celkový úvazek činí 2,1 (kromě pozic projektového a finančního manažera je zabezpečeno poradenství, administrativní asistence a zastupitelnost). Vedoucí pracovník gestora nese celkovou odpovědnost za veškeré činnosti spojené s administrací GS. Oddělení bude rovněž administrovat GS pro opatření 3.2 SROP. Specialisté budou využívání pro obě GS a současně tím bude zajištěna zastupitelnost. Pro zvýšení objektivity vnitřních kontrolních mechanizmů bude spolupracovat 1 pracovník oddělení ekonomiky školství (OEŠ) v úvazku do 0,2. 3. Výzvy Programy podpory budou vyhlašovány jednotlivými výzvami. Termíny výzev budou stanoveny podle naplňování indikátorů a podle připravenosti žadatelů. Na základě výzev budou předkládány jednotlivé žádosti do GS. Současný předpoklad termínů výzev: 1. výzva: leden-únor 2005; Pp-A, Pp-B 2. výzva: duben-květen 2005; Pp-A, Pp-B 3. výzva: září 2005; Pp-A, Pp-B, Pp-C 4. výzva: leden 2006; Pp-A, Pp-B, Pp-C 5. výzva: duben 2006; Pp-A, Pp-B 4. Plánování, monitorování a kontrola činností a) Součástí žádosti (přílohy) žadatele bude časový harmonogram činností a časový přehled financování. b) Ve smlouvě s žadatelem bude upraveno časové poskytování monitorovacích zpráv jako základního prvku sběru informací o průběhu projektu a naplňování finančního plánu a indikátorů. Dle údajů ze zpráv budou jednak vyhodnocována rizika pro další opatření a jednak budou shromažďovány zkušenosti a předávány dalším a potenciálním žadatelům prostřednictvím webových stránek. Pro získávání údajů o projektech budou rovněž využívány žádosti o proplacení prostředků. c) Na základě posouzení rizik z žádostí bude v prvních dvou kolech vytipováno cca 30 – 50% projektů k monitorování garantem, v dalších dvou kolech podle zkušeností s prvními dvěma koly. Ve vybraných projektech budou uskutečněny 1 – 3 monitorovací návštěvy ročně podle míry rizika. d) Finanční kontrolu zabezpečí odbor kontroly na vzorku vytipovaném z posouzení rizik v rozsahu nejméně 5% alokovaných prostředků. 5. Financování Pro první výzvu grantového schématu předpokládáme, že po nabytí platnosti smlouvy o financování mezi ZS a krajem bude kraji uvolněno k využívání 25% celkové částky podle finančního plánu na realizaci GS. V takovém případě kraj hodlá část těchto prostředků využít k zálohovému financování příjemců podpory. Do 30 dnů po podpisu smlouvy o financování mezi krajem a příjemcem podpory poskytne kraj z poskytnuté zálohy příjemci zálohu ve výši 10% uznatelných nákladů projektu. Další prostředky budou poskytovány příjemci podpory podle harmonogramu stanoveném ve smlouvě na základě žádosti o proplacení vynaložených výdajů, kterou bude příjemce podpory předkládat gestorovi v 3 měsíčních intervalech od podpisu smlouvy, a to až do výše 90% celkových uznatelných nákladů. Zbývající část (10%) uznatelných nákladů bude příjemci poskytnuta až po ukonční projektu, po splnění podmínek uvedených ve smlouvě, kontrole dokladů a případně po monitorovací návštěvě. Na základě zkušeností z první výzvy může být systém financování příjemců upraven.

| 16. Modifikace obecných postupů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16a) | Okruh oprávněných žadatelů: | Veškeré subjekty, které poskytují nebo by mohly poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání: o Vzdělávací a poradenské instituce o Profesní sdružení o NNO poskytující další profesní vzdělávání o Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců o Orgány státní správy o Obce o Lektoři a konzultanti o Školy a školská zařízení o Odborové svazy |  |  |  |
| 16b) | Omezení uznatelných nákladů: | Soubor uznatelných výdajů nebude omezen. Z poskytnuté podpory lze hradit uznatelné náklady žadatele i jeho partnerů. |  |  |  |
| 16c) | Veřejná podpora: | viz Rozhodnutí VP/S 81/04 - 160 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 28.4.2004 |  |  |  |
| 16d) | Požadovaný příspěvek ze strany žadatele: | - |  |  |  |
| 16e) | Specifická kritéria výběru konečných uživatelů: (Metodiku hodnocení popište do přílohy b) | Pro všechny tři programy podpory · Průzkum poptávky, stanoviska regionálních partnerů (váha: 3) · Soulad akce s potřebami trhu práce či jeho přínos pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (váha: 3) Pp-A · Pilotní ověření vzdělávacího programu (váha: 3) · Spolupráce s příjemci služby při přípravě vzdělávacího programu (váha: 3) · Uplatnění distanční, kombinované formy studia, e-learning (váha: 3) Pp-B · Jednotkové náklady na 1 hodinu vzdělávání 1 osoby (váha: 3) · Uplatnění distanční, kombinované formy studia, e-learning (váha: 3) · Ověření výstupních znalostí (váha: 3) Pp-C · Územní dosažitelnost navrženého řešení (váha: 3) · Partnerství s regionálními partnery (váha: 3) . Návaznost na národní systémy (váha: 3) |  |  |  |
| 16f) | Jiné modifikace | Žadatel včetně partnerů mohou zadávat zakázky subdodavatelům max. do výše 49% uznatelných nákladů projektu. |  |  |  |
| 16g) | Omezení výše pomoci pro jeden projekt : | minimální | 200 000,00 Kč | maximální | 6 200 000,00 Kč |

17. Publicita

Jako základní dokument o GS bude publikována výzva, ve které budou zmíněny všechny závazné údaje pro předkladatele. 1. internet: -odkazy na danou problematiku na internetových stránkách KÚ určené pro odbornou i laickou veřejnost, zejména však pro potenciální žadatele: -obecné informace o ESF -odkazy na další zdroje informací o problematice ESF, SF a EU -dokumenty dotýkající se dané problematiky ke stažení -informace o projektech a možnostech čerpání finančních prostředků z ESF -formuláře pro žadatele -pokyny pro žadatele -nejčastěji kladené otázky a odpovědi -kontakt na příslušné odpovědné osoby 2. informační semináře o OP RLZ pro potenciální žadatele: -v první fázi budou semináře zaměřeny na podávání obecných informací o možnostech, které ESF nabízí, typech podporovaných aktivit, časovém harmonogramu realizace projektů, systému výběrových řízení a kritériích výběru projektu -v období před a po vyhlášení výzvy pak budou mít semináře více konzultační charakter a budou se zabývat konkrétními nejasnostmi souvisejícími s vypracováním a předkládáním projektů 3. informační setkání uskutečňovaná s cílem rozšířit a prohloubit znalosti o dané problematice a tím zajistit plánovaným programům dostatečnou politickou a společenskou podporu v regionu. Cílovou skupinu tvoří soc. partneři, volení zástupci, zástupci regionálního tisku, vzdělávací zařízení, regionální osobnosti apod. 4. propagační a tištěné materiály: -pokyny pro žadatele -plakátky a brožury zabývající se danou problematikou 5. spolupráce s masmédii – tzn. s TV, rozhlasem a tiskem na regionální úrovni s cílem oslovit širokou veřejnost, potenciální žadatele i cílové skupiny pomoci: -články -reportáže -rozhovory -inzerce -tiskové konference Tyto akce se budou průběžně opakovat na základě výzev a realizace grantového schématu.

18. Projednání s partnery

Zaměření grantového schématu bylo projednáno v Radě pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina dne 3. 6. 2004. RRLZ svým usnesením doporučuje kraji Vysočina vyhlásit takto zaměřené grantové schéma financované z prostředků ESF a národních. Výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina projednal zaměření grantového schématu dne 7. 6. 2004 a doporučil zastupitelstvu kraje ke schválení. Úřad práce Jihlava je jedním z partnerů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina.

| 19. Časový postup grantového schématu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity projektového cyklu | 2004 |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Schválení grantového schématu |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopracování dokumentace |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informační a propagační kampaň |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Školení potenciálních žadatelů |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenování a školení hodnotitelů a výběrové komise |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhlášení kola výzvy k podávání návrhů |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přijímání a vyhodnocení návrhů projektů |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjednávání a uzavírání smluv |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring a kontrola projektů |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Závěrečné vyhodnocení projektů |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| Zprávy o postupu GS |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

Horizontální témata

- Rovné příležitosti

Rovný přístup je základním předpokladem fungování efektivního systému dalšího profesního vzdělávání. Realizace opatření 3.3 OP RLZ prostřednictvím tohoto grantového schématu bude mít vliv na rozšíření možností rovného přístupu k dalšímu profesnímu vzdělávání jako otevřeného procesu přístupného pro všechny skupiny obyvatel bez rozdílu. Rovné příležitosti žen a mužů budou zachovány v realizovaných vzdělávacích programech s přihlédnutím k zachování podílu zastoupení pohlaví dle oborů.

- Udržitelný rozvoj

Celoživotní učení by mělo uchopit problematiku sociálního vyloučení, degradace životního prostředí a zvyšování konkurenceschopnosti preventivním způsobem. Projekty tohoto grantového schématu se budou podílet na celoživotním učení budováním kapacit dalšího profesního vzdělávání. Tento typ vzdělávání je důležitým prostředkem pro posilování povědomí jednotlivců o problematice udržitelného rozvoje a pro šíření nových informací odpovídajících této oblasti. Bude vyžadováno, aby projekty braly na tematiku udržitelnosti ohled tam, kde je to relevantní. Ochrana životního prostředí bude součástí vzdělávacích programů dalšího profesního vzdělávání, a to ve vztahu daného oboru k životnímu prostředí a k jeho možným negativním vlivům na životní prostředí.

- Informační společnost

Vzhledem k rychlému vývoji ICT není dosažení informační gramotnosti jednorázovou záležitostí, nýbrž kontinuální. Proto musí tvořit součást systému průběžného profesního vzdělávání. Schopnost využít informační technologie motivuje k dalšímu sebevzdělávání. Realizace opatřeníprostřednictvím tohoho granotvého schématu podpoří využití ICT jako moderních technologií ve výukovém procesu přípravou nových vzdělávacích programů, kde ICT budou tvořit nedílnou součást didaktické techniky. Současně bude podporovat činnosti využívající moderní výukové formy založené na ICT, včetně e learningu.

- Podpora místním iniciativám

Uplatnění místních iniciativ při implementaci opatření prostřednictvím tohoto grantového schématu na jedné straně významně přispěje k transformaci škol a vzdělávacích zařízení v přirozená vzdělávací centra jednotlivých lokalit, na druhé straně umožní občanům těchto lokalit aktivní účast v procesu celoživotního učení. Implementace uvedeného opatřeníprostřednictvím tohoto grantového schématu bude významná i pro další rozvoj a uplatněnímístních iniciativ. Významnou roli mohou tyto iniciativy sehrát při podpoře rozvoje nabídky dalšího profesního vzdělávání a služeb s ním spojených a mohou vnést do procesu implementace podrobnou znalost vnějšího prostředí. Mohou sehrát důležitou úlohu při zprostředkování kontaktu mezi modernizovaným systémem dalšího profesního vzdělávání a jeho budoucími klienty. Očekává se rovněž těsná spolupráce při publicitě výsledků projektů.

# Doplňující informace

24. Další informace

- Dne 27. 7. 2004 schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina usnesení: - Usnesením 272/04/2004ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje - - záměr kraje Vysočina vyhlásit grantové schéma v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání OP RLZ; - - závazek kraje Vysočina zabezpečit financování grantového schématu v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovacím období 2004 až 2006 z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu.

| Místo: | Razítko: |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Podpis oprávněné osoby: |  |

- Přílohy: a) Informace, které se nevešly do jednotlivých polí formuláře (další stránky tohoto formuláře)

- b) Metodika hodnocení specifických kritérií (doplnění bodu 16e)

- c) Zápis projednání návrhu GS s partnery, event. dopisy s jejich vyjádřením (jen pokud to schvalující subjekt vyžaduje)

- d) Finanční tabulky (vytisknout listy 2 a 3 samostatného souboru FIN_GS.xls)

SSZ – Správa služeb zaměstnanosti

MHMP - Magistrát hlavního města Prahy

NROS – Nadace pro rozvoj občanské společnosti

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor strukturálních fondů

MŽP - Ministerstvo životního prostředí, odbor vnějších vztahů