#### RK-40-2004-24

počet stran: 1

počet příloh: 4

FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 40/2004 dne 22. 12. 2004

zpracoval: V. Prokop

předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2004“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a obcí Rantířov, Rantířov 79, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Regulace hl. fotbalového hřiště úprava střídaček, oplocení dětského víceúčelového hřiště a dět. koutky“ s dobou realizace do 31. prosince 2004. Dne 6. 12. 2004 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost obce Rantířov o změnu doby realizace projektu od 17. června 2004 z důvodu potřeby realizovat projekt v období červen – srpen, aby nedošlo ke zničení zrekonstruované travnaté plochy. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu RK-40-2004-24.

Dne 15. 6. 2004 rozhodnul řídící výbor o přidělení finanční dotace jednotlivých žadatelům. Na základě rozhodnutí řídícího výboru garant GP Sportoviště 2004 vyhotovil smlouvy, které však byly podepsány hejtmanem kraje až 28. 7. 2004 (viz příloha č. 3 materiálu 
RK 40-2004-24).

Skutečnost o přidělení dotace byla žadatelům písemně sdělena dne 17. 6. 2004. Na základě tohoto písemného příslibu dotace začala obec Rantířov realizovat projekt tak, jak bylo stanoveno v žádosti o podporu. Vzhledem k tomu, že bylo nutné zahájit práce související s regenerací trávníku v době mimo sezonu, byly některé faktury uhrazeny v době po písemném příslibu dotace, ale před podpisem smlouvy o přidělení dotace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje změnit dobu realizace projektu od 17. 6. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-40-2004-24, př. 2.

Stanoviska:

Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu:

Dodatek ke smlouvě je v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-40-2004-24, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: prosinec 2004