RK-40-2004-20, př. 1

počet stran: 1

V Humpolci dne 13.12.2004

Grantový program: Klenotnice Vysočiny 2004

Příjemce podpory: Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

Název projektu: Rozšíření národopisné expozice v Muzeu D.A.Hrdličky

Evidenční číslo: FV 002/61/4

Dodatek k závěrečné zprávě a vyúčtování poskytnuté podpory z Fondu Vysočiny

Zdůvodnění zpožděné platby části faktur:

Dne 3. 12.2004 byla zaslána závěrečná zpráva a vyúčtování výše uvedené podpory z Fondu Vysočiny.

Některé faktury (restaurování praporců) byly uhrazeny 2 dny po smluvně stanoveném termínu:

ukončení realizace projektu – 30. listopadu 2004

platba byla provedena 2.12.2004.

Restaurátorky, které pracovaly na praporcích, neuvedly správnou fakturační adresu organizace MěKIS v Humpolci (organizace se v dubnu stěhovala do nových prostor a všichni dodavatelé i odběratelé  byli na tuto skutečnost písemně upozorněni). Proto jim byla faktura za restaurování praporců vrácena a čekali jsme na vystavení nových faktur se správnými údaji. Bohužel ani po denních telefonických intervencích se nám nepodařilo od obou restaurátorek získat opravené faktury dříve, než 2.12.2004, čili dva dny po smluvně stanoveném termínu splatnosti. Data vystavení faktur i zdanitelné plnění  jsou ve správném – listopadovém termínu, stejně tak i v rozpočtu naší organizace  jsou faktury zařazeny do období 11/2004. Pouze fyzický  převod finančních prostředků byl ne z naší viny uskutečněn až 2. prosince 2004.

Jsem si vědoma, že jsme nedodrželi smluvně stanovené termíny, ale vzhledem k velmi krátké době jejich překročení a okolnostem, které toto zdržení způsobily, Vás prosím o přehodnocení situace a udělení výjimky v poskytnutí příspěvku na daný projekt.

………………………………….

Marcela Kubíčková,

ředitelka MěKIS v Humpolci