{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["RK-38-2004-12, př. 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":7,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RK-38-2004-12, př. 1","index":0,"n_rows":68,"n_cols":15,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,4,11,4],[9,5,11,5],[2,0,3,0],[2,4,3,4],[2,3,3,3],[2,2,3,2],[2,1,3,1],[9,6,11,6],[9,7,11,7],[9,8,11,8],[9,9,11,9],[26,1,26,3],[2,8,2,14],[2,7,3,7],[2,6,3,6],[2,5,3,5],[9,14,11,14],[9,10,11,10],[9,11,11,11],[9,12,11,12],[9,13,11,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["ev. číslo","číslo silnice","okres","Název akce","náklady v mil. Kč","Popis akce                                               ","Stav přípravy akce","Stanoviska","Realizace"]
[{"$nulls":8},"do 2004",2005,2006,2007,2008,2009,2010]
[null,"III/34728","HB","Světlá nad Sázavou - ulice Komenského - rekonstrukce",22,"rekonstrukce vozovky včetně inženýrských sítí, změn výškového a šířkového uspořádání. Silnice III. třídy slouží jako příjezd od Sázavky. Silnice je v havarijním stavu, stávající povrch je dlážděný, místy výškově značně nerovný.Na silnici je železniční přejezd, který neodpovídá bezpečnému provozu.Celková délka úseku je 1,191 km.","Je provedena DSP a DZS. Je vydáno stavební povolení pro reko silnice i žel. přejezdu. Město Světlá nS a Dráhy počítají se svou spoluúčastí na rekonstrukci.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,12.6]
[null,"II/344","HB","Chotěboř - ul. Havlíčkova",15.1,"Jedná se o úsek silnice v délce 739 m, od vjezdu do města až po křižovatku se silnicí II/345.Silnice je v nevyhovujícím stavu, šířkové uspořádání je místy neohraničené. Souběžně s rekonstrukcí bude provedena rekonstrukce inženýrských sítí a chodníků.","V roce 2004 byla provedena DSP a DZS. Probíhá její projednávání. Město i správci sítí počítají se svojí spoluúčastí na rekonstrukci ulice.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,15]
[null,"II/150","HB","Havlíčkův Brod, Ledečská ul., rekonstrukce silnice",15.4,"Silnice v havarijním stavu. Celková délka úseku je 1100 m. Jedná se o velice frekventovaný úsek silnice - výjezd z města na Světlou nad Sázavou, příjezd do místní části Perknov. Je nutné provést rekonstrukci vozovky včetně inženýrských sítí a chodníků. Dojde ke změně nivelety a šířkového uspořádání.","V roce 2003 byla SÚS HB zpracována PD, která řešila jenom opravu povrchů. S tímto řešením nesouhlasilo město HB a proto bude v roce 2004  zpracována DSP a DZS na rekonstrukci. Stavba bude připravena k realizaci v roce 2005.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",0.4,15]
[null,"II/405","JI","od DP k Pančavě",10,"Nevyhovující šířkové a výškové uspořádání silnice. Nevyhovující odvodnění silnice ve spádu.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,0.2,9.8]
[null,"II/602","JI","Velký Beranov - obchvat",75.5,"Nevyhovující šířkové uspořádání silnice. Velké dopravní zatížení - příjezd k dálnici. Délka obchvatu - 1,671 km."," V roce 2003 byla vypracována DÚR, probíhá majetkoprávní vypořádání. Na podzim 2004 bude schválena změna územního plánu s navrhovanou trasou obchvatu.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,1.5,4,30,40]
[null,"II/602","JI","Helenín - most 602-040",61,"Stavební stav mostů je zařazen v VI. třídě. Při případné realizaci obchvatu Nových Domků, bude úsek silnice s mosty pravděpodobně přeřazen do místních komunikací.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,1,20,20,20]
[null,null,null,"Helenín - most 602-041"]
[null,null,null,"Helenín - most 602-042"]
[null,"III/0024","JI","Malý Beranov ",3.6,"Bodová dopravní závada. Nevyhovující šířkové uspořádání vozovky - úzký průjezdní profil kolem stávající budovy Jitony. Další závadou je existence komína, jehož možnou likvidaci řeší obecní úřad. ","V roce 2003 byla budova vykoupena a zbourána. V roce 2004 je zadáno vypracování DSP a DZS pro rozšíření a úpravu vozovky.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,3.6]
[null,"II/403","JI","Urbanov, oprava mostu ev.č.403-007",25,"Oba mosty evidenční č. 403-007 a 403-008 jsou únosností i šířkou přemostění zcela nevyhovující. Při řešení je nutný zábor dalších pozemků. Současně budou oba mosty nahrazeny jediným. Dopravní zatížení  400 vozidel. Je vydán havarijní výměr.","Není žádná příprava","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,0.4,24]
[null,"II/130","PE","II/130 Koberovice - oprava mostu event.č.130-010",25.5,"Stavební stav mostu zařazen v VI. třídě. Diagnostický průzkum prokázal značnou korozi mostu, narušení izolace a nosné konstrukce. Jedná se o dálniční most.","V roce 2003 byla vypracována DSP a DZS. Probíhá majetkoprávní příprava. Do koce ledna 2005 bude požádáno o vydání stavebního povolení.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,24.3]
[null,"II/129","PE","Humpolec-protihluková stěna",6.2,"Protihluková stěna je budována na základě požadavku města Humpolec k ochránění obytných budov a objektu dětského domova před hlukem. Naměřené hodnoty v současné době překračují hygienické limity. V blízké době bude uvedena do provozu nová průmyslová zóna a tím se hladina hluku ještě zvýší.","Je vypracována realizační PD. Stavební povolení bude vydáno v září 2004. Zahájení stavby je plánováno v říjnu 2004.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",3.2,3]
[null,"II/133,      III/1333, III/1335, III/1336","PE","průtah Nový Rychnov, oprava + rekonstrukce",24,"Nevyhovující šířkové uspořádání vozovky, nejsou obruby. Nutná rekonstrukce včetně inženýrských sítí a chodníků. Rekonstrukci lze rozdělit na etapy.Délka úpravy: II/133 - 486 m, III/1333 - 86m, III/1335 - 145m, III/1336-277m.","V roce 2003 vypracována DSP a DZS. Probíhá majetkoprávní příprava a koncem roku 2004 bude požádáno o vydání stavebního povolení.Stavba bude realizována na etapy.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,10,14]
[null,"III/3791","ZR","Vlkov - průtah",7,"Nepřehledné šířkové uspořádání silnice, nezpevněné krajnice, havarijní stav povrchů. Délka úpravy 0,743 km","Obec nechala v roce 2003 zpracovat DSP, která byla předána v roce 2004 na OM. Další příprava zatím není.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,7]
[null,"II/353","ZR","Bohdalov - obchvat",95,"Zkapacitnění Jihlava - Žďár nad Sázavou ze směru od ZR k nájezdu na dálnici u Velkého Beranova. Délka obchvatu 2,9 km. Navrhovaná kategorie silnice S 9,5/70.","V roce 2004 bude vypracována DÚR.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,2,3,null,30,60]
[null,"III/15245","TR","Dalešice, rekonstrukce mostu ev.č.15245-1, stav.stav VII",20.5,"Stavební stav mostu ve tř.VII. Most je součástí únikové cesty z JE Dukovany. Šířkové uspořádání mostu je nevyhovující dopravní zátěži. ","V roce 2001 byla vypracována DSP a DZS. Dokončuje se majetkoprávní příprava. Do konce roku 2004 bude požádáno o vydání stavebního povolení.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,11.8,8.7]
[null,"III/36036","TR","Petrůvky-Ostašov",8,"Havarijní stav vozovky. Délka úpravy - 1.úsek 896 m a 2.úsek 822 m. . Kategorie silnice S 7,5. Nezpevněné krajnice, nevyhovující šířkové uspořádání vozovky.","Probíhá aktualizace PD. Je dokončeno majetkoprávní příprava. Do konce roku 2004 bude provedeno skácení stromů. Do konce roku 2004 bude požádáno o vydání stavebního povolení.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,8]
[null,"rezerva pro rozpočet 2005"]
[null,"III/3525","JI","od I/38 do Stříteže",14,"Vozovka v havarijním stavu. Nevyhovující šířkové uspořádání vozovky, nezpevněné krajnice. Největší zatížení silnice je v místě  příjezdu nákladních vozidel od silnice I/38 do firmy JIPOCAR a k Celní deklaraci. Celková délka úpravy je 0,955 km.","V roce 2003 byla vypracována DSP a DZS. Probíhá majetkoprávní příprava. Do koce roku 2004 bude požádáno o vydání stavebního povolení.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,14]
[null,"II/112","PE","Pelhřimov-ul.Rynárecká",10,"Rekonstrukce vozovky včetně odvodnění. Snížení nivelety a úprava křižovatky s I/34.","Není žádná příprava. Město Pelhřimov bude současně realizovat výstavbu chodníků a inženýrských sítí.",null,null,1,9]
[null,"III/35114","TR","Přibyslavice, rekonstrukce mostu ev.č. 35114-4, stav. Stav VI ",10.5,"Stavební stav mostu tř. VI. Nevyhovující šířkové a výškové uspořádání mostu. Narušená izolace mostu, římsy.","Stavební povolení vydáno dne 5.9.2001, prodlouženo  do 30.9.2005. Je vypracována DSPO a DZS.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,10.5]
[null,"III/3791","ZR","Velká Bíteš ulice Kostelní ",12,"Havarijní stav vozovky, místy dlážděný povrch, nevyhovující odvodnění, silnice ve spádu.Veškerá voda při deštích stéká na náměstí. Délka úpravy je 0,465 km.","V roce 2003 byla vypracována DÚR. Majetková příprava bude dokončena do konce roku 2004. O vydání územního rozhodnutí bude požádáno do konce roku 2004.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,12]
[null,"návrh na 2006-2010"]
[null,"II/353","ZR","Jihlava - Žďár nad Sázavou, zkapacitnění komunikace",null,"pokračování zkapacitnění napojení Žďáru nad Sázavou k dálnici. Studie z roku 2003 navrhuje tyto úseky: obchvat Budeč-Nové Veselí, obchvat Rudolec, úprava Stáj, úprava Zhoř, obchvat Jamné, obchvat Rytířsko. ","ve zpracované studii se navrhuje silnice  v kategorii S 9,5/80. ",null,null,null,3,null,null,20,76]
[null,"III/03821","HB","Lidická-Havířská,                     Havlíčkův Brod                          2. stavba",18,"rekonstrukce vozovky včetně šířkového uspořádání. Jedná se o druhou etapu stavby silnice III/03821, která slouží jako přístupová silnice pro průmyslovou zónu a pro příjezd vozidel ze směru od Šlapanova. Realizací dojde k odlehčení provozu z vnitřního města.Celková délka úseku je 800 m.","Je provedena DSP a DZS. Probíhá majetkoprávní příprava - obnovené restituční řízení.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,18]
[null,"II/150","HB","Vilémovice - Pavlíkov, odstranění dopravní závady",20,"Jedná se o rekonstrukci silnice v délce 0,960 km, řešení navrhuje úpravu výškové nivelety a nevyhovujícího směrového a šířkového uspořádání stávající trasy. Silnice spojuje Ledeč nad Sázavou s obcí s rozšířenou působností a dále s bývalým okresním městem. Dopravní zatížení 2900 vozidel. Přípravu stavby zahájilo již ŘSD, v místě stavby je již několik let deponie materiálu na soukromém pozemku, kraj platí nájem. ","Je provedena DSP a DZS z roku 1997. V současné době je zadána aktualizace PD včetně záborového elaborátu. ","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,20]
[null,"II/344","HB","Dolní Krupá-obchvat",90,"Dopravní závada, kde průjezd obcí je úzký. Nejnebezpečnějšní místo je trasa silnice přes hráz rybníka až po výjezd z obce Dolní Krupá. Hráz rybníka nevyhovuje svou únosností stávajícímu dopravnímu zatížení.Varianta A - délka 2,370 km, varianta B - délka 2,421 km.","Studie řeší dvě varianty vedení obchvatu obce. Zatím příprava dále nepokračuje, neboť se zkoumá i napojení Chotěboře po jiné trase.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,2,null,10,78]
[null,"III/3507","HB","Havlíčkova Borová - průtah, rekonstrukce silnice (kostky)",10,"Jedná se o rekonstrukci vozovky průtahu obcí v délce 1 km s dlážděným povrchem po častých opravách inženýrských sítí a značným výškovým převýšením, které způsobuje zejména v zimním období značné problémy s průjezdností. ","Nutno řešit v souběhu s rekonstrukcí inženýrských sítí a chodníků.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,10]
[null,"III/3532","JI","Kozlov, oprava mostu ev.č.3532-1",12,"Most evidenční číslo 3532-1 je mostem nad dálnicí D1. Hlavním důvodem opravy je výměna izolace a závěrů mostu. Zřízení nových říms a bezpečnostního zařízení. Most nad dálnicí D1.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,12]
[null,"III/13035","PE","Hořice - rekonstrukce  mostu ev.č.13035-2",23,"Stavební stav mostu zařazen v VI. třídě. Diagnostický průzkum prokázal značnou korozi mostu. Narušení izolace a nosné konstrukce. Jedná se o dálniční most.","V roce 2004 je zadáno vypracování DSP a DZS. Bude dokončeno v 12/2004.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,23]
[null,"II/112,132, 639","PE","průtah Horní Cerekev, oprava + rekonstrukce",18,"Nevyhovující šířkové uspořádání vozovky, povrchy v havarijním stavu. Nejsou obruby. Nutná rekonstrukce včetně inženýrských sítí a chodníků. Rekonstrukci lze rozdělit na etapy.V prostoru křižovatky II/112 a II/639 byla navržena MOK.Délka úpravy: II/132 - 356m, II/112 + 639-740m.","V roce 2003 nechala SÚS PE vypracovat DSP a DZS. Bude zahájena majetkoprávní příprava a koncem roku 2004 bude požádáno o vydání stavebního povolení. Stavba bude realizována na etapy.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,10,8]
[null,"III/01926, III/01929, III/01928","PE","Nová Cerekev - průtah, oprava + rekonstrukce",18,"Jedná se o celkovou rekonstrukci silnic III/01926 v délce 1,700km, III/01928 v délce 0,300km a III/01929 v délce 0,500km, navrhuje se kompletní výměna silničního tělesa, směrové a šířkové uspořádání stávajících silnic. Silnice tvoří průtah obcí Nová Cerekev.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,0.5,10,7.5]
[null,"II/602","PE","Pelhřimov - Vyskytná, oprava povrchů",20,"Jedná se o opravu silnice II/602 v délce 12,700km, k řešení navrhujeme kompletní pokládku nových  povrchů, v průtazích obcí provedení odfrézování stávajících vrstev. Silnice spojuje okresní město s městem krajským. Dopravní zatížení sil. II/602 činí 2200 vozidel.","není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,20]
[null,"II/152","TR","Jaroměřice n/Rokytnou, rekonstrukce mostu ev.č.152-018, s.stav VI",9.5,"Stavební stav mostu tř. VI. Šířkové uspořádání mostu ","V roce 2004 bude vypracována DSP a DZS.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,10]
[null,"II/360","TR","Štěpánovice - křiž. III/36077 na Vacenovice, rekonstrukce  vozovky",20,"Havarijní stav vozovky. Nezpevněné krajnice, nevhovující šířkové uspořádání silnice. Kraje silnice ujíždí a dochází k borcení silnice.","V roce 2001 byla vypracována DSP a DZS. V roce 2003 byl vyhotoven oddělovací geometrický plán podle projektové dokumentace DSP. Probíhá majetkoprávní příprava - nedořešené dědictví.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,20]
[null,"I/19       II/354      II/360  III/35314","ZR","Nové Město na Moravě křižovatka",7,"Nepřehledná křižovatka. Dopravní uzel,  kde nejsou vymezeny dopravní tahy.  Navrhuje se okružní křižovatka na silnici I/19 a napojení ostatních silnic II. třídy. Stavbu bude zajišťovat ŘSD a kraj Vysočina bude zajišťovat úpravu silnice a mostu navazující na tuto stavbu. Most je zcela nevyhovující svojí šířkou a únosností, na most navazuje rozpadávající se opěrná zeď s nevyhovujícím zábradlím","V roce 2003 byl proveden investiční záměr. Další přípravu již zajišťuje ŘSD, kraj Vysočina v roce 2004  vypracuje PD pro navazující úpravy.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,7]
[null,"III/0026","ZR","Lavičky - rekonstrukce mostu ev.č.0026-1 na propust",5,"Stavební stav mostu ve tř. V. Most bude zdemolován a nahrazen trubním propustem a dojde ke směrovému vyrovnání silnice před mostem včetně potřebného rozšíření na kategorii S 6,5.","V roce 2001 byla vypracována DSP a DZS. Po projednání s Povodím Moravy bude požádáno o vydání  vodohospodářského souhlasu a stavebního povolení","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,5]
[null,"III/36039","ZR","Vojtěchov",3,"V zimě jediné spojení do obce. V době tání dochází k zaplavování propustku a obec není přístupná. Je nutné provést rekonstrukci propustku a přilehlé silnice.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,3]
[null,"II/375","ZR","Jimramov                             most ev.č.375-001",15,"délka přemostění 21m, plocha 132m2,  stavební  stav mostu dle hlavní prohlídky z roku 2002 ve tř. VI, nedostatečné šířkové uspořádání - šířka mezi obrubami - 4,8 m.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,15]
[null,"III/35319","ZR","Březiny                                                most ev.č.35319-2",10,"délka přemostění 12,3m, plocha 65m2,  stavební stav mostu z roku 2002  ve tř. VI, značně převýšená vozovka, silně poškozená hydroizolacei",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,10]
[null,"III/3494","ZR","Uhřínov - průtah",8,"délka 1,2 km,  nutná kompletní výměna celé konstrukce vozovky, vozovka značně poškozená, nedostatečné šířkové uspořádání",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,8]
[null,"II/150","HB","Havl Brod - Světlá n. Sáz.",null,"Jedná se frekventovanou silnice směrem na Ledeč nad Sázavou. V některých rovných úsecích byly již provedeny SÚS HB opravy povrchů. Kritická místa silnice - zatáčka za místní částí Perknov, zatáčka na Chlístově, zatáčka v Dobré, průjezd obcí Nová Ves u Světlé nS. Jedná se o bodové závady, jejichž odstranění zvýší bezpečnost dopravy.Celková délka úseku je 16,485 km.","V roce 2003 byla realizována technická studie, která vymezila dopravní závady na tomto úseku a navrhla způsob jejich odstranění.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,15,15,15,15]
[null,"II/344","HB","Havl. Brod - Chotěboř",null,"Jedná se o frekventovanou silnici do Chotěboře. Silnice je přístupovou cestou na skládku Lapíkov, která slouží k ukládání odpadů i pro město Havl.Brod. Kritická místa silnice - výjezd z města kolem rybníka Cihlář, zatáčka u Dolního Dvora, průjezd obcí Dolní Krupá, průjezd obcí Rozsochatec.  Jedná se o dopravní závady, jejichž odstranění zvýší bezpečnost dopravy. Celková délka úseku je 15,401 km.","V roce 2003 byla realizována technická studie, která vymezila dopravní závady na tomto úseku a navrhla způsob jejich odstranění. V roce 2004 byla jako součást této akce  provedena DSP a DZS ul. Havlíčkovy v Chotěboři. ","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,15,15,15,15]
[null,"II/348","HB","Štoky - propojení komunikací",15,"Propojením silnic dojde k odklonění dopravy od Dobronína z centra obce na obchvat silnice I/38. Celková délka propojení je ","V roce 2003 byla provedena DSP a DZS. Dne 27.11.2003 bylo vydáno územní rozhodnutí platné 2 roky. ","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,15]
[null,"III/34740","HB","Meziklasí (Dolní Město)",3,"Bodová dopravní závada. Pozemek, kolem kterého je postavena opěrná zeď zasahuje do silnice v zatáčce. Majitel souhlasí s prodejem části pozemku, s posunutím opěrné zdi a s úpravou zatáčky. Na úpravu zatáčky bude navazovat úprava silnice v délce cca 300m. ","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,3]
[null,"II/131","HB","most ev.č.131-001 Petrovice nad dálnicí D1, stavební stav V",15,"Jedná se o most nad dálnicí D1, který je ve špatném stavebním stavu, opadávají části betonových říms a tvoří nebezpečí projíždějících vozidel po dálnici. ","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,15]
[null,"III/12936","PE","Jiřice - rekonstrukce mostu ev.č. 12936-1",22,"Stavební stav mostu zařazen v VI. třídě. Diagnostický průzkum prokázal značnou korozi mostu a narušení nosné konstrukce. Jedná se o dálniční most.","V roce 2004 je zadáno vypracování DSP a DZS. Bude dokončeno v 12/2004.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,23]
[null,"II/112","PE","Červená Řečice - průtah, oprava + rekonstrukce",10,"Jedná se o  rekonstrukci silnice II/112 v délce 0,600km, k řešení navrhujeme částečnou rekonstrukci silničního tělesa,  v některých místech bude zapotřebí jeho celková výměna a úprava šířkového uspořádání stávající silnice. Silnice tvoří průtah obcí Červená Řečice. Dopravní zatížení silnice II/112 činí 2620 vozidel.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,10]
[null,"III/4102","TR","Lesonice - oprava mostu ev.č.4102-7, dopr. závada, napřímení, stav. stav IV",13.5,"Bodová dopravní závada. Stavební stav mostu tř. IV. Nevyhovující šířkové uspořádání mostu. Projektová dokumentace řeší napřímení mostu a přilehlé vozovky.","V roce 1994 bylo vypracováno zadání stavby. Další příprava nepokračuje.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,13.5]
[null,"II/410","TR","Chotěbudice - oprava mostu ev.č.410-014, stav. stav V, napřímení",18,"Jedná se o demolici mostu stávajícího a postavení mostu nového a napřímení sil. II/410 v délce 327 m. Dopravní zatížení 566 vozidel",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,18]
[null,"II/152","TR"," Jemnice -Dědice  dokončení",31.6,"Jedná se o rekonstrukci silnice v délce 10,3 km, řešení navrhuje úpravu výškové nivelety a příčného profilu a frézování stávající trasy včetně výměny izolace na mostě ev.č. 152-013. Silnice spojuje   obec s rozšířenou působností - Mor. Budějovice s obcí Jemnice. Dopravní zatížení 1433 vozidel.",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,31.5]
[null,"II/388","ZR","Březí nad Oslavou - průtah",6,"délka 0,5 km, vozovka je zcela neúnosná, na povrchu rozpadlá, poznamenaná neustálými opravami výtluků, nutná kompletní výměna celé konstrukce vozovky, silnice je poopakovaných výspravách velice nerovná",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,6]
[null,"III/46042","ZR","Mirošov, mosty ev.č. 36042-3, 36042-4, stav. stav V-VI  ",10,"délka přemostění 13,60m, plocha 82m2, havarijní stav mostu -most je šířkově omezen betonovými zábranami, stavební stav mostu ev.č.36034-4 dle hlavní prohlídky z roku 2002 je ve tř. VI, nosná kce ve tř.VII. Oba mosty jsou spojeny opěrou a tvoří jeden celek.",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,10]
[null,"II/387","ZR","Vír - Svařec + most ev.č. 387-007",50,"délka 3 km, délka přemostění 8,05m, plocha mostu 45 m2, jedná se o pokračování stavby rekonstrukce silnice, mostu a opěrných zdí, které jsou v havarijním stavu, stavební stav mostu z roku 2002 je ve tř. VI, zatížitelnost mostu 8t.",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",null,null,null,30,20]
[null,"III/03810","HB","Přibyslav-místní část Hesov",null,"rekonstrukce vozovky včetně inženýrských sítí , změn výškového a šířkového uspořádání. Silnice III. třídy slouží hlavně jako příjezd do firmy Pribina Přibyslav. Jedná se o část od křižovatky I/19 po konec města. Silnice je v nevyhovujícím stavu, stávající povrch je dlážděný, místy výškově značně nerovný. Celková délka úseku je cca 700 m.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},15]
[null,"II/112","PE","Pelhřimov - Č. Řečice, oprava povrchů",20,"Jedná se o rekonstrukci silnice II/112 v délce 8,500km, k řešení navrhujeme provedení  sanace příčných spar a kompletní pokládku nových  povrchů . Silnice spojuje okresní město s obcí Červená Řečice, zároveň slouží jako objízdná trasadálnice D1 a jako odklonová tarsa pro vozidla převážející nebezpečné látky po dálnici D1.  Dopravní zatížení sil. II/112 činí 2750 vozidel.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},20]
[null,"II/129","PE","Humpolec - oprava mostu ev.č. 129-011",15,"Nosná konstr.-vzpěradlový žel.-bet. rám typu VS.Délka přemostění 56 m.Zhotovit novou hydroizolaci,výměna dil. závěrů,provést opravu úložných prahů,sanaci opěr,vzpěr a nosné konstrukce včetně říms,přeřešit žlab odvodnění,výměna zábradlí.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},15]
[null,"II/129","PE","Cetoraz, oprava mostu ev.č. 129-002",6,"Nosná konstr.-klenba.Stav-špatný.Délka přemostění-2,90 m.Oprava nosné konstrukce a spodní stavby,provést novou hydroizolaci,výměna svodidel a zábradlí,oprava koryta(včetně vyčištění),oprava křídel.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},6]
[null,"II/360, II/152","TR","Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat",170,"Součást severojižního propojení. Město Jaroměřice nR nechalo zpracovat DÚR v roce 2003. Trasa není zcela v souladu s územním plánem, bude schválena změna územního plánu. Silnice se navrhuje v kategorii S 9,5/70. Délka obchvatu je 4,4 km. ","V roce 2003 byla vypracována DÚR. ","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},4,20,30]
[null,"II/152, IIII/15226,II/411 ","TR","Moravské Budějovice-křižovatka",null,"Dopravně nebezpečná křižovatka, nepřehledná. Jedná se o přestavbu průsečné křižovatky s pěti vjezdy na okružní křižovatku. Význam křižovatky je vázán na obchvat Moravských Budějovic.","V roce 2003 byla vypracována DÚR.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},15]
[null,"II/399","TR","Rouchovany - hranice okr. Znojmo, oprava nivelety, povrchu",14.5,"Jedná se o rekonstrukci silnice v délce 4,7 km, řešení navrhuje úpravu výškové nivelety a příčného profilu a frézování stávající trasy včetně výměny izolace na mostě ev.č. 399-004. Silnice spojuje   obec s rozšířenou působností  Náměšť n/Osl. s městem Znojmo. Dopravní zatížení 308 vozidel.",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},14.5]
[null,"III/15222","TR","Chotěbudice - oprava mostu ev.č.15222-6, stav. stav VI",10,"Jedná se o demolici mostu stávajícího a postavení mostu nového",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},10]
[null,"II/387","ZR","Štěpánov nad Svratkou, most ev.č.387-003, stav.stav V-VI",null,"délka přemostění 6m, plocha mostu 48 m2",null,"OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},20]
[null,"I/19 a III/35314","ZR","Nové Město n. M. - propojení komunikací",null,"Napojení silnice III/35314 na silnici I/19. Součástí tohoto propojení by mělo být nové napojení Nemocnice v Novém Městě na Moravě, neboť stávající dopravní napojení je omezováno přejezdem přes železniční trať.","Není žádná příprava.","OM:                                                                             ODSH:                                                                                                                          DK:                                                                                                               SÚS:",{"$nulls":4},5,20,20]