RK-16-2004-30

počet stran: 1

počet příloh: 3

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 16/2004 dne 4. 5. 2004

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Regionální kultura III.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Novoříšským kulturním spolkem se sídlem U Mlýna 270, 588 65 Nová Říše smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Ohlédnutí za minulostí II.“ (prezentace historických fotografií a pohlednic obce a okolí a premonstrátské kanonie) s dobou realizace duben - červen 2004. Dne 28. dubna 2004 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost (viz příloha č. 1) o změnu doby realizace projektu v termínu červenec – říjen 2004. Na výzvu OKPP byla žádost ještě doplněna e-mailovým podáním (příloha č. 2), ve kterém žadatel lépe zdůvodnil proč žádá o změnu doby realizace projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti Novoříšského kulturní spolku doporučuje radě kraje odsouhlasit změnu doby realizace projektu a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV (příloha č. 3).

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu
RK-16-2004-30, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: květen 2004