#### RK-13-2004-26

počet stran: 3

počet příloh: 1

Návrh na rozpočtové opatření a přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč

pro: jednání rady kraje č. 13/2004 dne 6. 4. 2004

zpracoval: P. Čermák

předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Usnesením zastupitelstva kraje 043/01/2004/ZK byly k 1. 7. 2004 sloučeny Střední průmyslová škola stavební Třebíč a Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště Třebíč

Střední průmyslová škola stavební Třebíč sídlí v pronajaté části budovy ZŠ Václavské nám. 44, 674 01 Třebíč. Nájemní smlouva byla pronajímatelem - Městem Třebíč ke dni 30. 6. 2004 vypovězena.

Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště sídlí v budovách ve vlastnictví kraje. Na adrese Třebíč, Kosmákova  66 je hlavní budova školy s učebnami, ředitelstvím, v objektech na ulici Hrotovická jsou objekty pro praktickou výuku a také domov mládeže, přičemž část dílen pro truhláře je najata za komerční nájem a dále škola provozuje na odloučeném pracovišti v obci Rouchovany dílny pro praktickou výuku. Objekt sloužící v minulosti pro teoretickou výuku v Rouchovanech není v současné době využíván.

Jedním z předpokladů efektivnějšího provozu spojeného subjektu je snížení pracovišť a využití pedagogického personálu k výuce žáků obou škol. Mezi zástupci města Třebíč a kraje Vysočina jsou vedena jednání o možnosti převodu objektu stávající Základní školy Kubišova 1214/9 do vlastnictví kraje pro umístění SPŠ, SOU stavební a OU. Stávající základní škola zřizovaná městem bude sloučena se základní školou sídlící na Václavském náměstí a tam také po vystěhování SPŠ stavební přestěhována.

Rada Města Třebíč na své schůzi dne 12. 3. 2004 schválila záměr převodu nemovitostí tvořících areál ZŠ na ulici Kubišova. Převod do vlastnictví kraje Vysočina bude projednávat zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 5. 2004.

OM zadal zpracování projektové dokumentace za rekonstrukci objetu ZŠ Kubišova v rozsahu potřebných úprav pro nastěhování SPŠ, SOU stavebního a OU. Odhadovaný finanční náklad na rekonstrukci hlavní části budovy činí 25 mil. Kč v roce 2004. Věcně rekonstrukce obsahuje:

- Stavebně technické řešení hlavní budovy školy včetně sociálního zařízení tělocvičny

- úpravy dispozičního řešení

- protipožární opatření

- Úpravy vytápění

- Úpravy ZTI

- Úpravy VZT

- Úpravy elektroinstalace

- silnoproudé rozvody

- slaboproudé rozvody

- Úpravy střešního pláště

- Přístavba výtahu

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 324/07/2003/ZK rozpočet kraje Vysočina, který obsahuje v kapitole Nemovitý majetek, Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství (rozpis v příloze M1 rozpočtu) na akci SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč rekonstrukce ZŠ Kubišova částku 4 mil. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM navrhuje pro zajištění rekonstrukce v potřebném rozsahu navýšit finanční prostředky na akci SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč - rekonstrukce ZŠ Kubišova o 21 000 tis. Kč. OM navrhuje zdrojově akci krýt z prostředků poskytnutých kraji jako dotace ze státního rozpočtu na řešení situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní. Z těchto prostředků bylo na základě usnesení zastupitelstva kraje 007/01/2004/ZK rozděleno do kapitoly nemovitý majetek 62 905 tis. Kč a rozpočtovým opatřením schváleným usnesením zastupitelstva kraje 039/01/2004/ZK rozepsána část dotace ve výši 23 000 tis. Kč na konkrétní akce. Rozpočtové opatření by tedy účelově určilo použití 21 000 tis. Kč z dosud nerozepsané částky 39 905 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že v současné době není objekt na Kubišově ulici ve vlastnictví kraje, navrhuje dále OM doporučit zastupitelstvu kraje schválit přijetí daru nemovitostí tvořících areál ZŠ Kubišova na dubnovém zasedání. Takové rozhodnutí vytvoří předpoklady pro bezproblémové zajištění přípravy stavby a všech nutných úkonů investora k její realizaci. Pokud by zastupitelstvo města nepřijalo rozhodnutí o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví kraje bude možné případně zrušit veřejnou soutěž na zhotovitele stavby a přípravu zastavit. Při kontrole podkladů OM zjistil, že rada města Třebíč ve svém usnesení, kterým schválila záměr převodu nemovitostí tvořících areál ZŠ na ulici Kubišova, neuvedla pozemek par. č. 4570 a stavbu na něm postavenou. Na dotaz potvrdil místostarosta města, že se jedná o nedopatření, které bude na nejbližším jednání rady města napraveno. OM proto předkládá v návrhu usnesení úplný výčet nemovitostí tvořících areál ZŠ Kubišova.

Harmonogram předpokládá vzhledem k rozsahu stavebních prací nutnost zahájit rekonstrukci již 20. 6. 2004 a nejbližší zasedání zastupitelstva kraje po zasedání zastupitelstva města je 29. 6. 2004.

Níže OM předkládá návrh harmonogramu postupu přípravy a realizace celé akce:

| krok | termín |
| --- | --- |
| schválení přijetí daru nemovitostí tvořících areál ZŠ Kubišova a schválení rozpočtového opatření k finančnímu krytí rekonstrukce objektu v roce 2004 ve výši 21 mil. Kč v ZK | 20. 4. 2004 |
| dokončení realizační projektové dokumentace | do 30. 4. 2004 |
| schválení zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby v RK | 27. 4. 2004 |
| podepsání darovací smlouvy na nemovitosti tvořících areál ZŠ Kubišova | do 31. 5. 2004 |
| rozhodnutí o zadání veřejné zakázky | 1. 6. 2004 |
| vydání stavebního povolení | 15. 6. 2004 |
| předání staveniště a zahájení stavby | 20. 6. 2004 |
| dokončení vnitřních úprav objektu | do 30. 8. 2004 |
| nastěhování | do 5. 9. 2004 |
| zahájení výuky | 6. 9. 2004 |
| dokončení venkovních prací | do 25. 10. 2004 |

Stanoviska:

OŠMS doporučuje využití budovy ZŠ Kubišova pro umístění sloučeného školského subjektu SPŠ a SOU stavební, a s tím související rekonstrukci budovy. Prostory jsou nezbytné pro přestěhování SPŠ stavební, která má výpověď ze stávajících prostor v nájmu. Společné prostory jsou základním a rozhodujícím předpokladem pro kvalitativní rozvoj počátečního vzdělávání umožňujícího vyšší volbu vzdělávací dráhy žákem a pro kvantitativní rozvoj terciárního a dalšího vzdělávání dospělých v oblasti stavebnictví. Rozhodnutí o umístění stavebních škol rovněž vytváří podmínky pro koncepční řešení odloučeného pracoviště SOU stavebního v Rouchovanech.

Odbor ekonomický  souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- přijetí daru budovy občanské vybavenosti bez čp./če. postavené na pozemku par. č. st. 4569, pozemku par. č. st. 4569, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3676 m2, budovy bydlení bez čp./če. postavené na pozemku par. č. st. 4570, pozemku par. č. st. 4570, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2 a pozemku par. č. 2390 ostatní plocha o výměře 17 246  m2 vše v k. ú. a obci Třebíč od města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;

- rozpočtové opatření spočívající v použití části dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji v důsledku situace vzniklé neschválením novely zákona o rozpočtovém určení daní z reservy Kapitoly Nemovitý majetek ve výši 21 000 tis. Kč na realizaci akce SPŠ, SOU stavební a OU Třebíč - rekonstrukce ZŠ Kubišova, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 4. 2004