RK-04-2004-23

počet stran: 1

počet příloh: 2

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro: jednání rady kraje č. 4/2004 dne 27. 1. 2004

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: H. Kubíček

Popis problému:

V rámci grantového programu „Regionální kultura II.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a občanským sdružením Phoenix Telč, Kostelní Myslová 44, 588 56 Telč smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Svérázní tvůrci, samorostlí géniové“ s dobou realizace září 2003 – březen 2004. Cílem projektu bylo uspořádání výstav 10 osobností z Telečska (tvůrce malých víceúčelových zemědělských strojů a traktůrků) v rakouském Groß Siegharts a v Telči. Dne 9. ledna 2004 požádalo občanské sdružení Phoenix o prodloužení doby realizace projektu do 31. července 2004 (viz příloha č. 1).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužení doby realizace projektu až do 31. 8. 2004 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV.

Stanoviska:

Právní stanovisko:

Dodatkem ke smlouvě se v souladu s právními předpisy upravuje existující právní vztah mezi smluvními stranami.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-04-2004-23, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 27. 1. 2004