{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["RK-15-2003-18, př. 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RK-15-2003-18, př. 1","index":0,"n_rows":86,"n_cols":19,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,20],[2,0,2,18],[70,16,71,16],[55,4,58,4],[37,4,40,4],[37,5,40,5],[55,5,58,5],[55,0,58,0],[37,0,40,0],[3,0,5,0],[75,7,75,18],[79,0,79,18],[55,1,58,1],[55,2,58,2],[60,1,62,1],[60,2,62,2],[60,0,62,0],[72,7,72,18],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[37,1,40,1],[37,2,40,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Plán přípravy a realizace silničních staveb kraje Vysočina                             "]
["evidenční číslo","číslo silnice","okres","Název akce","Orientační náklady mil. Kč","Dopravní zatížení, stavební stav mostu, důvody zařazení, popis","navržený zdroj financování","Dokumentace pro územní rozhodnutí","Územní rozhodnutí","Dokumentace pro stavební povolení","Majetková příprava","Stavební povolení","Veřejná zakázka","Zahájení","Dokončení","do 2002","2003         plán       krytí","2004         plán       krytí",2005]
[]
["5611530006","III/     03821","HB","Lidická-Havířská,                     Havlíčkův Brod",42,"dopravní zatížení 910 vozidel","SFDI/ nekryto",{"$nulls":9},"30           8","12         0"]
[null,null,null,"1.stavba","30",null,null,"Transkonsult HK","9.5.2000","Transkonsult HK",null,"III/2003","XI/2002","V/2003","X/2003",null,"30            8"]
[null,null,null,"2.stavba","12",null,null,"Transkonsult HK","VI/2003","X/2003","XI/2003","II/2004","I-III/2004","III/2004","XI/2004",null,null,"12                0"]
[null,"II/130","HB","Ledeč n/Sáz. - rekonstrukce mostu 130-009",32,"nevyh.prost.uspoř.mostu,špatný stavební stav","SFDI/ nekryto","IV/2000","IV/2002","Transconsult","IV/2003","V/2003","VI/ 2003","VII/2003","XII/ 2004",null,"7             0","25             0"]
[null,"III/34728","HB","Světlá nad Sázavou - ulice Komenského - rekonstrukce",18,"nevyhovující stav vozovky (kostky)","SFDI/ nekryto",null,null,"VI/2003",null,"X/2003","XI/2003-I/2004","II/2004","VIII/2004",null,null,"18                 0"]
[null,"II/150","HB","Vilémovice - Pavlíkov, odstranění dopravní závady",17,"dopravní zatížení 2900 vozidel","SFDI/ nekryto",null,null,"Optima Vys.Mýto   XII/1997","nedořešená restituce"]
[null,"II/150","HB","Havl Brod - Světlá n. Sáz.",null,"dopravní zatížení 4457 vozidel",null,"bude zadána studie zkapacitnění komunikace, poté bude upřesněno zadání pro projektanta"]
[null,"II/344","HB","Havl. Brod - Chotěboř",null,"dopravní zatížení  2 491 vozidel",null,"bude zadána studie zkapacitnění komunikace, poté bude upřesněno zadání pro projektanta"]
[null,"II/347","HB","Habry - Světlá n. Sáz.- Radostovice",45,"dopravní zatížení 1021 vozidel","SÚS","podle finančních prostředků 2003-2004"]
[null,"III/03810","HB","Přibyslav-místní část Hesov",null,"rekonstrukce vozovky a  mostů"]
[null,"II/150","HB","Mrzkovice výkup nemovitosti",null,"bodová dopravní závada - zúžený průjezdní profil vozovky"]
["5611520001","II/406 ","JI","II/406 Dvorce - Třešť - Telč, rekonstrukce povrchů",130,"Dopravní zatížení Jihlava - Třešť 6200 - 8600, Třešť - Telč 3000 -4500 vozidel","SFDI","ne","ne","VPÚ Deco Praha","V/2003 ","VI/2003","V - VI 2003","VII / 2003","XII /2004",null,"20                20","110                110"]
[null,"II/406","JI","Most Třešť -přeložka 406-004",23,"součást stavby  Jihlava( Dvorce) - Třešť - Telč","SFDI",null,null,"Ing. Rybák    Brno"]
[null,"II/409","JI","Panské Dubenky- most přeložka",25,"dopravní zatížení 913 vozidel","Kraj/ nekryto","Profi Jihlava","III/2003","V/2003",2003,"VI/2003","VII/2003","VIII/2003","VII/2004",null,"7,5            7,5","17,5           0"]
[null,"II/352","JI","Polná - přeložka",4,"Dopravní zatížení 2816 vozidel","Kraj","Profi Jihlava","III/2003","V/2003",2003,"VII/2003","VII/2003","VIII/2003","XI/2003",null,"4          6"]
[null,"III/4066","JI","Třešť -4066-1 - rekonstrukce mostu",8,"havarijní stav mostu","Kraj","IZ  IV/2003",{"$nulls":8},8]
[null,"II/351","JI","Polná ul. Havlíčkova",3.5,"oprava vozovky","SÚS",{"$nulls":6},2003,2003]
[null,"II/348","JI","most 348 - 007 Dobronín",9,"oprava mostu","SÚS",{"$nulls":6},2003,2003]
[null,"II/112,III/40610","JI","Telč, ul. Slavíčkova, Staňkova, Masarykova-rekonstrukce",null,"rekonstrukce průtahu","SFDI/ nekryto","IZ          IX/2001",null,"X/2003",2004,"I / 2004","I - III /2004","III / 2004","XII / 2004",null,2,32]
[null,"III/3525","JI","od I/38 do Stříteže",null,"rekonstrukce vozovky"]
[null,"III/1316","JI","Jihlava-rozšíření komunikace",null,"délka cca 1 km-spoluúčast města Jihlava"]
[null,"II/405","JI","Jihlava - Příseka ",null,"kácení stromů "]
[null,"III/0024","JI","Malý Beranov ",null,"výkup nemovitostí, rekonstrukce a rozšíření komunikace"]
["5611520002","II/130","PE","II/130 Koberovice-oprava mostu",26.5,"dopravní zatížení 1346 vozidel","SFDI","ne","ne","VI/2003",null,"X/2003","XII/2003-II/2004","III/2004","VIII/2004",null,"1               1","25,5              25,5"]
[null,"III/11226","PE","Blažnov - oprava mostu 11226-4",6,"havarijní stav mostu","Kraj",null,"VI/2003","Valbek  05/1998 DSP+DZS","IV/2003","VIII/2003","VIII/2003 - IX/2003","IX/2003","XII/2003",null,"6,0         6,0"]
[null,"II/112","PE","Červená Řečice - výkup nemovitosti, ",1.2,"bodová závada sil. II/112 - zúžený průjezdní profil vozovky","Kraj","ne","ne","J. Sádecký 04/2001 DSP+DSZ","III/2003 - IV/2003","III/2003 - demoliční výměr","IV/2003","V/2003","VIII/2003",null,"3,0         1,2"]
[null,null,null,"rozšíření vozovky",null,null,null,"ne",null,"J. Sádecký 04/2001 DSP+DSZ","III/2003 - IV/2003","V/2003","VI/2003 -VII/2003","VIII/2003","XI/2003"]
[null,"III/1272","PE","průtah Lukavec ",3.5,"oprava vozovky","SÚS",{"$nulls":6},2003,2003]
[" c","III/13035","PE","Hořice - rekonstrukce  mostu",24,null,"SFDI/ nekryto","ne","ne","VI/2003",null,"X/2003","XII/2003 - II/2004","III/2004","VII/2004",null,1,23]
[null,"III/12936","PE","Jiřice - rekonstrukce mostu",22,null,null,"ne ","ne","VII/2004",null,"XI/2004","I-III/2005","VIII/2005","XII/2005",null,null,null,22]
[null,"II/602","PE ","křiž. II/602 a I/34  Pelhřimov",2,"investorem ŘSD ČR  "]
[null,"II/112,132, 639","PE","průtah Horní Cerekev",6,"havarijní stav vozovky","Kraj","zpracovaná diagnostika, SÚS zadalo zpracování PD, bude upřesněno"]
[null,"II/133,III/1333,1335,1336","PE","průtah Nový Rychnov",8,"rekonstrukce vozovky","Kraj",null,null,"VI/2003",null,"XI/2003","III/2004","IV/2004","VII/2004",null,null,"8 mil."]
[]
[3271326005,"II/360","TR","Třebíč - Velké Meziříčí, zakapcitnění komunikace příprava",352,"dopravní zatížení 2693 vozidel","SFDI"]
[null,null,null,"obchvat obce Trnavy",null,null,null,"Dopravoprojekt, Brno","26.8.     2002","Dopravoprojekt Brno","2002","21.11.   2002","XII/2002","XII/2002","XI/2003",4.549,"90              90"]
[null,null,null,"obchvat obce Oslavičky",null,null,null,"Dopravoprojekt, Brno","V/2003","VIII/2003","IX/2003","X/2003","X/2003 -XII/2004","I/2004","XII/2004",null,"5              30","80                  80"]
[null,null,null,"odstranění dopravních závad ul Rafaelova-Pocoucov",null,null,null,"Dopravoprojekt, Brno","XII/2003","V/2004","IX/2004","XI/2004","XI/2004-II/2005","II/2005","XII/2005",null,null,"5                 52",87]
["3271326001","II/360","TR","Oslavička-sesuv","12,5","havarijní stav mostu","SFDI","SÚS","SÚS","Ing.Beneš Brno","2003","IV/2003","X-XI/2002","XI/2002","X/2003","0,5","12"]
[null,"II/408","TR","Jemnice",4.6,"havárie svahů-povodně","Kraj","ne","ne","Ing. Lauerman, JI",null,"IX/2002","X/2002","XI/220","IV/2003",4.4,0.2]
[null,"III/36068","TR","III/4104 - průtah Šebkovice",2.7,"oprava vozovky","SÚS",{"$nulls":6},2003,2003]
[null,"II/152","TR","havarie svahu před Dědicemi",1,"oprava","SÚS",{"$nulls":6},2003,2003]
[null,"II/152","TR","Jaroměřice n/Rok.- rekonstrukce mostu",8.5,"havarijní stav mostu","SFDI/ nekryto","Ing. Holý 07/1997 DUR","VI/2003","VII-XII/2003",2004,"II/2004","II-III/2004","IV/2004","XII/2004"]
[null,"III/15245","TR","Dalešice, rekonstrukce mostu 15245-1",18.28,"havarijní stav mostu","SFDI/ nekryto","DUR-KEP-Ing. V. Beneš","platnost do 3. 10. 2003","Ing.R. Holý III/2001 DSP+DZS","IX/2003","XI/2003","II/2004","III/2004","X/2004",null,null,"18 mil."]
[null,"III/35114","TR","Přibyslavice - most 35114-4",9.5,"havarijní stav mostu","SFDI/ nekryto",null,null,"Ing. Rušar XII/2000 DSP+DZS",null,"vydáno 26. 10. 2001",{"$nulls":5},"10 mil."]
[null,"II/360","TR","Štěpánovice - rekonstrukce  vozovky",9,null,"SFDI/ nekryto",null,null,"Ing. Beneš    VI/2001","nevyřízené dědictví , geometrické plány - III/2003 "]
[null,"III/4102","TR","Rekonstrukce mostu Lesonice s přilehlými úseky vozovky",17,"havarijní stav mostu","SFDI/ nekryto",null,"platnost do 14. 6. 2004"]
[null,"II/392","TR","Dukovany - hr.okr.TR-ZN",4,null,"SÚS","podle finančních prostředků 2003-2004"]
[null,"II/400","TR","Zvěrkovice průtah",2.5]
[null,"II/151,III/15114","TR","Štěpkov - průtah",2.4,null,"SÚS","podle finančních prostředků- 2003-2004"]
[null,"II/152","TR","Dědice - Jemnice",19,null,"SÚS","podle finančních prostředků 2003-2004"]
[null,"II/152, III/15226, ","TR","Moravské Budějovice-křižovatka"]
[3271316002,"II/360","ZR","II/360 Velké Meziříčí - obchvat",181,"dopravní zatížení 2870 vozidel","SFDI"]
[null,null,null,"1. stavba ",null,null,null,"Silniční projekt Brno","22.8.    2001","Silniční projekt Brno",null,"22.10. 2002",null," 18.11. 2002","do  30.6.  2003",4.912,"10          10"]
[null,null,null," 2. stavba ",null,null,null,"Silniční projekt Brno","22.8. 2001","Silniční projekt Brno","VI/2003 ","VII/2003","VIII / 2003","IX/2003","VI/ 2004",null,"30          58","50            50"]
[null,null,null," 3. stavba",null,null,null,"XII/2000 ","22.8. 2001","VI /2003","XI/2003","XII/ 2003"," I /2004","IV / 2004","XII / 2005",null,null,"44            48",42]
["3271326283","II/353 ","ZR","II/353 Nové Veselí - Bohdalov,       I. etapa",115,"dopravní zatížení 2740 vozidel","SFDI/ nekryto","X/2000","16.7.   2002","Ing. Beneš Brno","V/2003 ","VI/2003"," VII/2003","IX /2003","XII/2004",1,"37                37","77                   0"]
["3271326316","II/387","ZR"," Koroužné - Švařec, rekonstrukce",50,"dopravní zatížení 715 vozidel","SFDI",{"$nulls":9},"8            20        ","42         30"]
[null,null,null," 1. Stavba","8",null,null,null,"III/2000","Silniční projekt Brno",null,"VI/2002","III/2003","IV/2003","X/2003",null,"8                 20"]
[null,null,null,"2. Stavba","42","posouzení tech,řešení",null,"III/2003","V/2003","Silniční projekt Brno","IX/2003","X/2003","II/2004","III/2004","XI/2004",null,null,"42             30"]
["5611510001","I/19","ZR","Štěpánov-havárie                   (přívalové deště)","75","povodně 2002","SFDI",null,null,"Silnice Hradec Králové","2003","IX/2002","IX/2002","IX/2002","VI/2003","57","18"]
[null,"III/      3924","ZR","Holubí Zhoř-reko mostu",4.4,"rekonstrukce mostu","Kraj",null,null,"DOSING  Brno","ne","III/2001","VIII/2002","X/2002","V/2003",0.5,3.9]
[null,"II/360",null,"Bodová závada - Moravec - výkup nemovitostí",null,"bodová dopravní závada - nepřehledná zatáčka, nevyhovující rozhledové poměry",null,"IV/2003","IV/2003","V/2003","IV/2003","VII/2003","VII/2003","VIII/2003","XI/2003"]
[null,"II/388","ZR","Bodová závada - Zvole - výkup nemovitostí",6,"bodová dopravní závada - zúžený průjezdní profil vozovky","Kraj","IV/2003","IV/2003","V/2003","IV/2003","VII/2003","VII/2003","VIII/2003","XI/2003"]
[3980201044,"III/         38815","ZR","Vír- Hluboké,sil.III/38815",23.5,"Ochrana vodní nádrže                    ISPROFIN MF","MF","III/2002","VII/2002","Dopravoprojekt Brno",2003,"XI/2002","XI/20002","XII/2002","VI/2003",null,"5 mil.",19]
[3271326252,"II/353","ZR","Počítky - průtah, rekonstrukce",9.5,"dopravní zatížení 956","SFDI/ nekryto",null,null,"IX/1999"]
[null,"II/360","ZR","Křižanov - průtah, rekonstrukce",20,"dopravní zatížení 2664","SFDI/ nekryto",null,null,"VI/2003",null,"X/2003","II/2004","IV/2004","X/2004",null,null,20]
[null,"II/360","ZR","Radešínská Svratka - výkup nemovitostí, průtah",null,"bodová dopravní závada - nevyhovující rozhledové poměry, průjezní profil vozovky",null,"vyhledávací studie - IV/2003"]
[null,"III/03719",null,"Radslavice - výkup nemovitostí",null,null,"kraj"]
[null,"III/36055","ZR","Baliny - rekonstrukce mostu",20,"oprava mostu","kraj","kraj zadá diagnostický průzkum, který bude obsahovat návrh opatření "]
[null,"II/387","ZR","Vír - průtah - rekonstrukce",45,"dopravní zatížení 715","kraj","IV/2003"]
[null,"II/387","ZR","most 387-00 Štěpánov",null,"Dopravní zatížení 1044 vozidel","kraj","IV/2003"]
[null,"I/19,II/354,360","ZR","Nové Město n M křižovatka",null,"investor ŘSD Jihlava","kraj + město","na základě dohody kraj Vysočina s městem Nové Město na Moravě připraví DÚR, kterou předá ŘSD"]
[null,"III/3791","ZR","Velká Bíteš ulice Kostelní ,okružní křižovatka + Vlkov - průtah",null,"výměna vozovky, okružní křižovatka,průtah Vlkovem","kraj","V/2003"]
[null,"III/0026","ZR","Lavičky-rekonstrukce mostu 0026-1 na propust",1.2,null,null,"SÚS"]
[null,"III/35313","ZR","Lhotka-průtah",3,"délka 700 m",null,null,null,"VI/2003",null,"není nutné"]
["Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina - priority - nové stavby                                "]
[null,"II/348","HB","Štoky - propojení komunikací",14.5,"Dopravní zatížení Šlapanov 1914, Dobronín 1119","SFDI/ nekryto","Optima Vysoké Mýto"]
[null,"II/353","JI, ZR","Jihlava-Žďár nad Sázavou, zkapacitnění komunikace",null,"Dopravní zatížení 7731 vozidel",null,"bude zadána v IV/2003 studie zkapacitnění komunikace, na základě této studie bude upřesněno zadání"]
[null,null,null,"Velký Beranov- obchvat",60,null,"SFDI/ nekryto","Profi Jihlava","XII/2003","IV/2004",2004,"VI/2005","1905-06-27","1905-06-27","1905-06-28",null,null,null,30]
[null,"II/352","JI","Heroltice - Pávov (I/38)",null,"přeložka , spoluúčast města Ji"]
[null,"II/360, II/152","TR","Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat",null,null,null,"město Jaroměřice nR"]
[null,"I/19 a III/35314","ZR","Nové Město n. M. - propojení komunikací",null,"Dopravní zatížení 3939",null,"bude zadána v IV/2003 vyhledávací studie, na základě této studie bude upřesněno zadání"]