RK-08-2003-13, př. 1

počet stran: 1

Harmonogram vyhlášení Programu podpory odborného vzdělávání a vyhodnocení projektů:

25. 2. 2003 projednání na OŠMS;

26. 2. 2003 odeslání informace o vyhlášení a podmínkách Programu školám;

11. 3. 2003 projednání v radě kraje, schválení struktury hodnotící komise, jmenování zástupce kraje v komisi při MŠMT ČR;

- 4. 4. 2003 termín odeslání projektů na krajský úřad;

9. – 11. 4. 2003 vyhodnocení projektů v komisi, doporučení vybraných projektů;

22. 4. 2003 projednání v radě kraje, schválení konkrétní výše spolufinancování;

do 30. 4. 2003 odeslání vybraných projektů na MŠMT ČR.