#### RK-05-2003-29

FOND VYSOČINY – závěry jednání Rady Fondu 1/2003

počet stran: 3

počet příloh: 1

pro: jednání rady kraje č. 5/2003 dne 4. 2. 2003

zpracoval(a): D.Vichr, M.Černá, T. Hermann

předkládá: T. Hermann

Popis problému:

Rada Fondu Vysočiny se na svých jednáních 28. a 31. ledna 2003 zabývala vyhodnocením připomínek k systému Fondu Vysočiny (FV) a dále návrhem výše a poměrného rozdělení finančních prostředků FV pro rok 2003.

- Připomínky k systému FV – dodržování smluvních ustanovení ze strany příjemce podpory

Od předchozího jednání Rady Fondu 3. 9. 2002 postoupila řada projektů podpořených z Fondu Vysočiny do stadia realizace, čerpání podpory a jejího vyúčtování. Během této doby se objevilo ze strany garantů grantových programů několik připomínek k nastaveným pravidlům fungování Fondu.

U některých programů došlo k situaci, že žadatelé nesplnili termíny dané smlouvou o poskytnutí podpory – nerealizovali projekt ve stanoveném termínu, případně neposlali včas závěrečnou zprávu a vyúčtování (do 30 dnů od ukončení projektu). K nedodržení smluvních termínů došlo jak vinou žadatele, tak nezaviněně, vlivem objektivních okolností (např. zpoždění dodávky). Žadatel v takovém případě  písemně žádá o posunutí termínu.

V základních dokumentech upravujících chod FV není nicméně stanoveno, kdo může rozhodnout o vyhovění žádosti a úpravě termínu. Stejně tak není stanoven postup při uplatňování sankcí vyplývajících z porušení smluvního vztahu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Závazky a povinnosti příjemce podpory jsou stanoveny smlouvou o poskytnutí podpory uzavřenou mezi krajem Vysočina a příjemcem. Plnění smlouvy sleduje garant grantového programu. Navrhujeme, aby případné změny (např. prodloužení termínů) byly řešeny na návrh garanta dodatkem k příslušné smlouvě po projednání v Radě Fondu. Z toho důvodu navrhujeme změnu v článku 3 Statutu FV, „Vymezení pojmů“, a to v odstavcích 5) a 6) (doplněný či upravený text kurzívou):

5) Garant – věcně příslušný odbor krajského úřadu, odpovědný za zveřejnění grantového programu, příjem a formální posouzení žádostí, komunikaci s žadateli a realizaci podpory. Kontroluje plnění smlouvy; nesrovnalosti předkládá k řešení Radě Fondu.

6) Řídící výbor – rozhodovací orgán, zřizovaný zastupitelstvem kraje vždy ke schválenému programu. Je odpovědný za  posouzení projektů. Rozhoduje o přidělení a výši podpory.

- Fond Vysočiny 2003 – finanční rámec

Pro směrování prostředků z Fondu Vysočiny byl v roce 2002 zastupitelstvem kraje schválen finanční rámec opírající se o čtyři hlavní a 16 dílčích cílů programu rozvoje kraje. Poměrné procentuelní rozdělení prostředků FV mezi dílčí cíle PRK je uvedeno v příloze 1.

Zároveň zastupitelstvo rozhodlo o přidělení prostředků Fondu ve výši 81.4 mil. korun. V průběhu roku bylo vyhlášeno celkem 25 grantových programů v úhrnném objemu 49,02 mil. Kč. Rozhodnutím řídících výborů byla ve 20 programech rozdělena podpora ve výši 36.9 mil. Kč. Objem 5 dosud neuzavřených programů činí 8.24 mil. Kč. Po rozdělení této podpory činí celkový zůstatek: (81.4 – 45.14) = 36.26 mil. Kč. Rozdělení nevyčerpaných zůstatků v jednotlivých dílčích cílech ukazuje také příloha 1. Údaje o zůstatcích jsou uvedeny ve struktuře:

ZŮSTATEK = (původní alokace – rozdělená podpora)

V roce 2003 doporučujeme strukturu finančního rámce zachovat v členění hlavních a dílčích cílů PRK. Zároveň navrhujeme úpravu v dílčím cíli 2.4 – oddělení volnočasových aktivit a sportu od kultury a památkové péče. Po zkušenostech z prvního roku činnosti FV a čerpání jednotlivých položek navrhujeme menší úpravy v jejich procentním rozdělení.  Návrh procentuelního rozdělení finančních prostředků FV pro rok 2003 je uveden v příloze 2.

Zůstatky na jednotlivých „účtech“ (př. 1) se převádějí do dalšího roku. Zároveň navrhujeme doplnění Fondu Vysočiny v druhém roce působnosti, kdy se očekává vyšší počet vyhlašovaných programů a tím i vyšší čerpání, o částku 80 mil. korun. V současnosti evidujeme 60 záměrů grantových programů v úhrnné výši 156 mil. Kč. Poměrné rozdělení částky 80 mil. Kč v nově navrhovaném finančním rámci ukazuje příloha 2.

Celkové částky v jednotlivých dílčích cílech, tj. zůstatek roku 2002 plus nová finanční alokace, ilustruje příloha 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme, aby rada kraje projednala a doporučila zastupitelstvu návrh poměrného rozdělení prostředků Fondu včetně částky, která bude v roce 2003 rozhodnutím zastupitelstva převedena do Fondy Vysočiny z nespecifikované rezervy rozpočtu kraje.

Stanoviska:

Návrh poměrného rozdělení prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003 byl projednán a doporučen Radou Fondu dne 31. 1. 2003, RF č. 1/2003.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

- změnu článku 3 Statutu účelového Fondu Vysočiny v odstavcích 5 a 6 ve znění dle materiálu RK-05-2003-29;

- povýšení položky Převody vlastním fondům o 80 000 tis. Kč snížením položky Ostatní činnosti j.n. (nespecifikovaná rezerva) v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na převod prostředků do Fondu Vysočiny;

- poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003 dle příloh 2 a 3 materiálu 
RK-05-2003-29.

odpovědnost: oddělení právní a správní, odbor ekonomický, T. Hermann

termín: 18. 2. 2003