#### RK-41-2002-35

počet stran: 2

počet příloh: 0

Návrh na zapojení kraje Vysočina do informační kampaně před vstupem ČR do EU

pro: jednání rady kraje č. 41/2002 dne 10. 12. 2002

zpracovala: V. Jourová

předkládá: V. Jourová

Popis problému:

Rok 2004 by se dle všech předpokladů měl stát rokem vstupu České republiky do Evropské unie. Vstup ve větší či menší míře ovlivní všechny stránky života našich občanů, ale i obcí, firem, krajů atd. Jak známo, vstup do EU nepřinese jen čistá pozitiva a výhody. Budeme se muset vyrovnat i s řadou negativních dopadů a omezení.

Občané České republiky budou o dopadech vstupu ČR do EU informováni prostřednictvím tzv. Komunikační strategie před vstupem ČR do EU zajišťované Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Kraj Vysočina by mohl k této informační kampani taktéž přispět, a to vlastní informační kampaní zajištěnou ve spolupráci s dalšími subjekty a partnery v rámci kraje.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Pro rok 2003 by bylo možné uspořádat sérii akcí pod společným projektem s názvem (např.) „Vysočina na prahu Evropy“.

V rámci projektu by proběhly tyto akce:

- Série jednodenních informačních seminářů na témata (předběžný návrh):

Vliv vstupu ČR do EU na:

- rozvoj obcí a jejich financování

- příliv zahraničních investic do kraje

- konkurenceschopnost malých a středních podniků

- konkurenceschopnost subjektů podnikajících v zemědělství

- rozvoj občanské společnosti (s důrazem na neziskový sektor)

- systém vzdělávání a celoživotního učení

- politiku zaměstnanosti a dodržování principu rovnosti v přístupu na trh práce

- bezpečnost v kraji (otázky řešení krizových situací, imigrace a kriminality)

- telekomunikace a IT

- GIS v kontextu evropských regionů

Organizační zajištění seminářů: ORR s případnou spoluprací sektorově příslušného odboru – dle zájmu a potenciálu – a partnerů v rámci kraje.

Přednášející: zástupce samosprávy kraje a krajského úřadu, odborníci z příslušných ministerstev či vybraných centrálních institucí (včetně VŠ apod.), zahraniční host ze země EU (odborník na danou problematiku), zástupci subjektů z Vysočiny.

Témata: zkušenosti – dobré i špatné, příklady hodné následování apod.

Auditorium: 30 – 50 účastníků z institucí, jichž se téma bezprostředně dotýká

Předpokládané náklady vynaložené na jeden seminář: 50 tis. Kč (lektorské honoráře, doprava expertů, ubytování, tisk materiálů, pozvánky, občerstvení)

Místo konání: krajský úřad

Časový harmonogram: únor – červen 2003

- Dvoudenní konference s mezinárodní účastí na téma:

- Regionální politika Evropské unie ve vztahu k regionům v ČR

Organizační zajištění konference: ORR ve spolupráci se sekretariátem hejtmana.

Přednášející: zástupce samosprávy kraje, zástupce Evropské komise, popř. Evropského parlamentu či Výboru pro regiony, Velvyslanec Delegace EK v ČR, ministr pro místní rozvoj, další případní odborníci z MMR, MF či vybraných centrálních institucí, zástupci krajů.

Témata: zásady regionální politiky EU, připravenost českých regionů na čerpání SF, zkušenosti s projekty financovanými z fondů EU apod. Program by musel být velmi pečlivě připraven ve spolupráci s výše uvedenými institucemi, od nichž by se očekávalo přispění k obsahové náplni konference.

Předpokládané náklady vynaložené na konferenci: 200 tis. Kč (ubytování oficiálních hostů kraje, tisk speciálních propagačních a informačních materiálů, pozvánky, občerstvení, pořadatelský servis)

Auditorium: 150 – 200 účastníků (partneři v rámci kraje, zástupci krajů ČR atd.)

Místo konání: krajský úřad

Časový harmonogram: září 2003

- Koncert Orchestru Evropské unie (večer po prvním dni výše uvedené konference)

Orchestr EU má v září r. 2003 koncertovat na festivalu Pražský podzim a zároveň s tím projevil zájem o uspořádání jednoho koncertu mimo Prahu. ORR byl v této souvislosti osloven šéfdirigentem Orchestru a postupuje tímto nabídku radě kraje k posouzení. Orchestr vyčkává oficiálního stanoviska kraje, zda má o uspořádání koncertu zájem.

Podmínky vystoupení: cena za vystoupení 2 000 EUR + ubytování.

ORR navrhuje zpracovat projekt „Vysočina na prahu Evropy“ do formy standardní projektové fiše a předložit jej Ministerstvu zahraničních věcí ČR s žádostí o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Komunikační strategie před vstupem ČR do EU. Zároveň s tím by ORR pracoval na specifikaci projektu tak, aby byly do konce ledna r. 2003 známy přesné názvy, program a termíny jednotlivých akcí. Radě kraje by byl zároveň s touto specifikací předložen rozpočet akcí a návrh na finanční zabezpečení projektu.

Stanoviska:

Sekretariát hejtmana s realizací projektu souhlasí a je připraven poskytnout mu potřebnou součinnost.

Odbor informatiky je připraven zapojit se do projektu spoluprací na zajištění seminářů na témata IT a GIS.

Návrh usnesení:

Rada kraje

##### schvaluje

předložený návrh na realizaci projektu „Vysočina na prahu Evropy“ a

ukládá

odboru regionálního rozvoje projekt dopracovat a znovu předložit radě kraje do konce ledna r. 2003.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: 31. 1. 2003