{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["List1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":72,"n_cols":6,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,0,68,5],[0,0,0,5],[2,0,2,5],[51,0,51,5],[58,0,58,5],[65,0,65,5],[59,5,64,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina  -  priority                                "]
["pořadové číslo","číslo silnice","okres","Název akce","Orientační náklady tis. Kč","stav a rozpracovanost PD"]
["                                    OPRAVY"]
[null,"II/130","HB","Ledeč n/Sáz. - oprava mostu 130-009",32000,"Dokumentace pro územní řízení převzata od ŘSD Pardubice. OM zadal zpracování dokumentace pro stavební povolení dokončení dokumentace 11/2002."]
[null,"III/34728","HB","Světlá nad Sázavou - ulice Komenského - oprava",18000,"SÚS HB zajistila vypracování prováděcí projektové dokumentace firmou ing. František Mach v roce 1998. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků. Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/150","HB","Vilémovice - Pavlíkov, oprava",17000,"Vypracovaná dokumentace pro územní řízení převzata od ŘSD Pardubice, uložena na majetkovém odboru, není dokončeno majetkoprávní vypořádání - restituenti žijí v zahraničí. Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[null,"II/150","HB","Havl Brod - Světlá n. Sáz.",null,"Doporučení SÚS - není PD"]
[null,"II/344","HB","Havl. Brod - Chotěboř",null,"Doporučení SÚS HB na zahájení přípravy opravy silnice, bez PD"]
[null,"II/347","HB","Habry - Světlá n. Sáz.- Radostovice",null,"Doporučení SÚS"]
[null,"III/03811","HB","H.Brod - Lidická ul.",42000,"Je územní rozhodnutí, na I. část DSP (dokumentace pro stav. povolemí)"]
[{"$nulls":5},"na II. část DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí), ne územní roz."]
[null,"II/409","JI","Panské Dubenky- most přeložka",4000,"Doporučení SÚS JI na opravu havarijního stavu mostu, havarijní výměr vydán dne 21.6.1995. OM zadán investiční záměr."]
[null,"III/4066","JI","Oprava mostu Třešť -4066-1",8000,"Doporučení SÚS JI na opravu havarijního stavu mostu, havarijní výměr vydán 9.4.1997.Bude provedeno po opravě rozpadající se hráze vlastníkem."]
[null,"II/406","JI","Dvorce -Třešť -Telč, oprava povrchů",130000,"Vypracována projektová dokumentace pro zadání stavby Vojenským projektovým ústavem DECO z 12/2000. Zařazeno v plánu SFDI na rok 2003 a 2004.Zahájeno stavební řízení, zahájení prací v r. 2003."]
[null,"II/112","JI","Telč, ul. Slavíčkova a ul. Staňkova-rekonstrukce",34000,"Vypracovány dva investiční záměry Dopravoprojektem Brno v září 2001, schváleny usnesením č. 279/31/01/RK dne 20.12.2001. OM zadá vypracování projektové dokumentace.Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[null,"II/351","JI","Polná ul. Havlíčkova",3500,"Oprava dlážděného krytu vozovky v délce 0,4 km "]
[null,"III/40610","JI","Telč, ul. Masarykova",10000,"Vypracovaný inv. záměr"]
[null,"III/3525","JI","od I/38 do Stříteže",null,"Není projekt"]
[null,"II/348","JI","most 348 - 007 Dobronín",9000,"stavební stav III.  Projektová dokumentace"]
[null,"II/406","JI","most 406 - 004 Třešť",23500,"stavební stav VI. Projektová dokumentace"]
[{"$nulls":5},"probíhá územní rozhodnutí - stavební povolení"]
[null,"III/13035","PE","Hořice - oprava mostu",24000,"Nařízeny neodkladné zabezpečovací práce speciálním stavebním úřadem dne 1.6.2000. Provedená diagnostika převzata od ŘSD České Budějovice a uložena na majetkovém odboru. Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/112","PE","Červená Řečice - výkup nemovitosti, rozšíření vozovky",3000,"Vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení Josefem Sádeckým ZESA, převzata od ŘSD České Budějovice. Vypracován znalecký posudek a kupní smlouvy. "]
[null,"III/11226","PE","Blažnov - oprava mostu 11226-4",6000,"Projektová dokumentace pro stavební povolení uložena na majetkovém odboru. Stavební povolení měla platnost do 29.6.2002. Probíhá nové územní řízení a následně stavební řízení, z důvodu neprodloužení původního stav. povolení."]
[null,"II/130","PE","Koberovice - oprava mostu",22000,"Nařízeny neodkladné zabezpečovací práce speciálním stavebním úřadem dne 1.6.2000. Provedená diagnostika převzata od ŘSD České Budějovice a uložena na majetkovém odboru. Zařazeno v plánu SFDI na rok 2003 a 2004, zadáno zpracování dokumentace, realizace 2004."]
[null,"III/12936","PE","Jiřice - most",22000,"Je diagnostika"]
[null,"II/602","PE ","křiž. II/602 a I/34  Pelhřimov",2000,"Odvodnění komunikace v délce 0,5 km- není PD"]
[null,"II/112,132, 639","PE","průtah Horní Cerekev",6000,"rekonstrukce a oprava povrchů, část je již provedena"]
[null,"III/1272","PE","průtah Lukavec ",3500,"rekonstrukce vypracovaná PD"]
[null,"II/133,III/1333,1335,1336","PE","průtah Nový Rychnov",8000,"oprava povrchů  - pouze oprava bez PD"]
[null,"II/152","TR","Jaroměřice n/Rok.- oprava mostu",8500,"Vypracována dokumentace pro územní řízení, SÚS TR požádala 12.11.2001 o prodloužení územního rozhodnutí vydaného 3.11.1997. Památkově chráněné sochy na mostě nutno zajistit jejich ochranu.Požadavek na SFDI - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI - zvážit financování z jiných zdrojů (rozpočet kraje)."]
[null,"III/15245","TR","Dalešice,oprava mostu 15245-1",18280,"vydáno územní rozhodnutí s platností do 3. října 2003 pod č.j. 651/200-328-Vy dne 9.8.2000, dokumentace pro stavební povolení převzata od ŘSD Brno, zpracoval ing. Radoslav Holý. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI - zvážit financování z jiných zdrojů (rozpočet kraje)."]
[null,"III/35114","TR","Přibyslavice - mostu 35114-4",9500,"Dokumentace pro stavební povolení vypracována ing. Rušarem, převzata od SÚS Třebíč, 26.10.2001 vydáno OkÚ Třebíč RDSH stavební povolení. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI - zvážit financování z jiných zdrojů (rozpočet kraje)."]
[null,"II/360","TR","Štěpánovice - oprava vozovky",9000,"Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí projekční firmou Beneš v dobnu 2001, vypracována dokumentace pro stavební povolení stejným projektantem v červnu 2001, SÚS TR vyřizuje územní rozhodnutí, nedořešeno majetkoprávní vypořádání - trvá.Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[null,"III/4102","TR","Oprava mostu Lesonice s přilehlými úseky vozovky",6000,"Vypracována dokumentace pro územní řízení projekční firmou Beneš v roce 1994, vydáno územní rozhodnutí 29.5.2000, prodloužení platnosti územního rozhodnutí vyřizuje SÚS TR. Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/392","TR","Dukovany - hr.okr.TR-ZN",4000,"oprava povrchu -  pouze oprava bez PD"]
[null,"II/400","TR","Zvěrkovice průtah",2500,"opravy povrchů -  pouze opravy bez PD"]
[null,"III/36068","TR","III/4104 - průtah Šebkovice",2700,"oprava povrchů  - pouze oprava bez PD"]
[null,"II/152","TR","havarie svahu před Dědicemi",1000,"havarie svahu vypracována PD"]
[null,"II/151,III/15114","TR","Štěpkov - průtah",2400,"oprava povrchů -  pouze oprava bez PD"]
[null,"II/152","TR","Dědice - Jemnice",19000,"pokračování opravy povrchů - pouze opravy bez PD"]
[null,"II/353","ZR","Počítky - průtah, oprava",9500,"Platnost územního rozhodnutí do března 2001, SÚS zajistila vypracování dokumentace pro stavební povolení v září 1999, která je uložena na majetkovém odboru. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků, není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/360","ZR","Křižanov - průtah, oprava",20000,"Žádost obce z ledna 2002 na opravu silnice po rekonstrukci kanalizačních sběračů, které provede obec.Požadavek na SFDI - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[null,"II/360,II/388,  III/03719","ZR","Rad. Svratka, Moravec, Zvole, Radslavice - výkup nemovitostí",1100,"Vypracovány tři investiční záměry na výkupy domů ze dne 24.11.2000.  "]
[null,"II/387","ZR","Koroužné - Švařec, oprava",50000,"Na základě havarijního výměru vydáno stavební povolení, které má platnost do června 2002, přípravu zajišťuje SÚS ZR. Zařazeno v plánu SFDI na rok 2003 a 2004, zahájení v r.2003."]
[null,"III/36055","ZR","Baliny - oprava mostu",20000,"Doporučení SÚS ZR na opravu havarijního stavu mostu.Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/387","ZR","Vír - průtah - rekonstrukce",45000,"Investiční záměr "]
[null,"II/387","ZR","most 387-00 Štěpánov",null,"Není dokumentace"]
[null,"II/360","ZR","Radešín. Svratka - průtah",null,"Není projekt"]
[null,"I/19,II/354,360","ZR","Nové Město n M okružní křižovat.",null,"kraj připraví dokumentaci do ÚŘ,dále investor ŘSD, účast N.Města"]
[null,"III/3791","ZR","Velká Bíteš ulice Kostelní + Vlkov - průtah",5000,"Nutná oprava povrchů - pouze oprava bez PD"]
["                                    NOVÉ STAVBY"]
[null,"II/348","HB","Štoky - přeložka",14500,"Vypracována dokumentace pro územní řízení v lednu 2000, předána od obce na majetkový odbor. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/352","JI","Polná - přeložka",4000,"Vypracován investiční záměr v únoru 2001, předán od ŘSD Brno majetkovému odboru. OM zadal vypracování dokumentace pro územní řízení (termín 9/2002)."]
[null,"II/406","JI","Most Třešť -přeložka 406-004",23000,"Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí, vydané územní rozhodnutí s platností do ledna 2004, vypracována dokumentace pro stavební povolení firmou Rybák v květnu 2001, předána od ŘSD Brno na majetkový odbor. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI.  "]
[null,"II/353","JI","Velký Beranov - obchvat",60000,"Vydána stavební uzávěra z března 2000. Požadavek na SFDI - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[null,"II/353","ZR","Bohdalov - obchvat",null,"Navazuje na akci rekonstrukce II/353 Nové Veselí - Bohdalov, t.č. bez přípravy. "]
[null,"III/35314","ZR","Nové Město n. M. - průtah",null,"bez přípravy"]
["                                    Akce zařazené do programu RII - financované z EIB "]
[null,"II/351","TR","Třebíč - Dalešice",106431,"Projektová dokumentace vypracovaná ŘSD Brno je předána majetkovému odboru, pro realizaci bude nutno stávající dokumentaci doplnit a aktualizovat. Usnesení 276/31/01RK z 10. 12. 2001. Rada kraje souhlasí s předložením předběžného návrhu akcí k zařazení do Programu R2 dle přílohy 2 materiálu RK-31-2001-12 a ukládá majetkovému odboru a odboru dopravy a silničního hospodářství připravit návrh pořadí důležitosti oprav."]
[null,"II/152","TR","Mor. Budějovice - Hrotovice",124271]
[null,"II/152","TR","Hrotovice - hr. okr.",48663]
[null,"II/399","TR","kř. I/23 -Dalešice",136252]
[null,"II/399","TR","Dalešice - kř. II/152",20204]
[null,"II/399","TR","kř. II/152 - hr. okr.",38234]
["                                    Zásahová trasa JEDU"]
[null,"II/351","TR","křiž. II/152 s křiž. III/35118 - směr Třebenice",null,"Oprava živičného krytu "]
[null,"II/351","TR","Třebenice - Dalešice kř. II/399",null,"Oprava živičného krytu "]
["                                    Únikové trasy JEDU"]
[null,"II/399","TR","Rouchovany - hranice okr. TR - ZN",null,"Oprava živičného krytu"]
[null,"II/399","TR","křiž. II/152 - Dalešice",null,"Oprava živičného krytu"]
[null,"II/401","TR","křiž. II/351 - křiž. II/152",null,"Oprava živičného krytu "]