{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["List1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":6,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,5],[51,3,51,4],[61,3,61,4],[67,3,67,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":5},"počet stran 3"]
["Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina                                  "]
["pořadové číslo","číslo silnice","okres","Název akce","Orientační náklady tis. Kč","stav a rozpracovanost PD"]
[{"$nulls":5},"                                                             ISPROFIN"]
[null,null,null,"OPRAVY"]
[]
[null,"III/15245","TR","Dalešice,oprava mostu 15245-1",18280,"vydáno územní rozhodnutí s platností do 3. října 2003 pod č.j. 651/200-328-Vy dne 9.8.2000, dokumentace pro stavební povolení převzata od ŘSD Brno, zpracoval ing. Radoslav Holý. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI - zvážit financování z jiných zdrojů (rozpočet kraje)."]
[null,"II/130","HB","Ledeč n/Sáz. - oprava mostu 130-009",32000,"na 5.4.2002 vypsáno jednání k vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro územní řízení převzata od ŘSD Pardubice. OM zadal zpracování dokumentace pro stavební povolení dokončení dokumentace 11/2002."]
[null,"III/35114","TR","Přibyslavice - mostu 35114-4",9500,"Dokumentace pro stavební povolení vypracována ing. Rušarem, převzata od SÚS Třebíč, 26.10.2001 vydáno OkÚ Třebíč RDSH stavební povolení. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI - zvážit financování z jiných zdrojů (rozpočet kraje)."]
[null,"II/406","JI","Dvorce -Třešť -Telč, oprava povrchů",130000,"Vypracována projektová dokumentace pro zadání stavby Vojenským projektovým ústavem DECO z 12/2000. Zařazeno v plánu SFDI na rok 2003 a 2004.Zahájeno stavební řízení, zahájení prací v r. 2003."]
[null,"III/3456","HB","Golčův Jeníkov-rekonstrukce ulice Riegrova",3500,"Vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení Optimou Vysoké Mýto z roku 1996, uložena na SÚS HB. Probíhá výběrové řízení (VŘ) na zhotovitele, bude provedeno v roce 2002 z kapitoly \"příprava staveb a souvislé opravy\" rozpočtu KV "]
[null,"II/112","PE","Červená Řečice - výkup nemovitosti, rozšíření vozovky",3000,"Vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení Josefem Sádeckým ZESA, převzata od ŘSD České Budějovice. Vypracován znalecký posudek a kupní smlouvy. Na podzim bude provedena demolice, vozovka bude opravena v následujícím roce."]
[null,"III/11226","PE","Blažnov - oprava mostu 11226-4",6000,"Projektová dokumentace pro stavební povolení uložena na majetkovém odboru. Stavební povolení má platnost do 29.6.2002. Probíhá nové územní řízení a následně stavební řízení, z důvodu neprodloužení původního stav. povolení."]
[null,"II/360","TR","Štěpánovice - oprava vozovky",9000,"Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí projekční firmou Beneš v dobnu 2001, vypracována dokumentace pro stavební povolení stejným projektantem v červnu 2001, SÚS TR vyřizuje územní rozhodnutí, nedořešeno majetkoprávní vypořádání - trvá.Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[null,"II/112","JI","Telč, ul. Slavíčkova a ul. Staňkova-rekonstrukce",34000,"Vypracovány dva investiční záměry Dopravoprojektem Brno v září 2001, schváleny usnesením č. 279/31/01/RK dne 20.12.2001. OM zadá vypracování projektové dokumentace.Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[null,"III/34422","HB","Slavíkov - Sloupno, oprava",9000,"Vypracován projektový úkol Optimou Vysoké Mýto v lednu 2002, zajišťuje SÚS HB. Bude realizováno v září , říjnu 2002."]
[null,"III/4102","TR","Oprava mostu Lesonice s přilehlými úseky vozovky",6000,"Vypracována dokumentace pro územní řízení projekční firmou Beneš v roce 1994, vydáno územní rozhodnutí 29.5.2000, prodloužení platnosti územního rozhodnutí vyřizuje SÚS TR - trvá. Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"III/3924-2","ZR","most Holubí Zhoř - rekonstrukce",4000,"Vydáno stavební povolení 26.2.2001, projektová dokumentace pro stavební povolení vypracována firmou DOSING Brno a je uložena na SÚS ZR. OM zahájil VŘ na zhotovitele stavby. Nutnost uvolnění prostředků z rezervy rozpočtu KV (zastupitelstvo 24.9.)."]
[null,"III/34728","HB","Světlá nad Sázavou - ulice Komenského - oprava",18000,"SÚS HB zajistila vypracování prováděcí projektové dokumentace firmou ing. František Mach v roce 1998. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků. Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/150","HB","Vilémovice - Pavlíkov, oprava",17000,"Vypracovaná dokumentace pro územní řízení převzata od ŘSD Pardubice, uložena na majetkovém odboru, není dokončeno majetkoprávní vypořádání - restituenti žijí v zahraničí - trvá. Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[null,"II/387","ZR","Koroužné - Švařec, oprava",50000,"Na základě havarijního výměru vydáno stavební povolení, které má platnost do června 2002, přípravu zajišťuje SÚS ZR. Zařazeno v plánu SFDI na rok 2003 a 2004, zahájení v r.2003."]
[null,"II/409","JI","Panské Dubenky- most přeložka",4000,"Doporučení SÚS JI na opravu havarijního stavu mostu, havarijní výměr vydán dne 21.6.1995. OM zadán investiční záměr."]
[null,"II/130","PE","Koberovice - oprava mostu",22000,"Nařízeny neodkladné zabezpečovací práce speciálním stavebním úřadem dne 1.6.2000. Provedená diagnostika převzata od ŘSD České Budějovice a uložena na majetkovém odboru. Zařazeno v plánu SFDI na rok 2003 a 2004, zadáno zpracování dokumentace, realizace 2004."]
[null,"III/13035","PE","Hořice - oprava mostu",24000,"Nařízeny neodkladné zabezpečovací práce speciálním stavebním úřadem dne 1.6.2000. Provedená diagnostika převzata od ŘSD České Budějovice a uložena na majetkovém odboru. Není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/353","ZR","Počítky - průtah, oprava",9500,"Platnost územního rozhodnutí do března 2001, SÚS zajistila vypracování dokumentace pro stavební povolení v září 1999, která je uložena na majetkovém odboru. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků, není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/152","TR","Jaroměřice n/Rok.- oprava mostu",8500,"Vypracována dokumentace pro územní řízení, SÚS TR požádala 12.11.2001 o prodloužení územního rozhodnutí vydaného 3.11.1997. Památkově chráněné sochy na mostě nutno zajistit jejich ochranu.Požadavek na SFDI - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI - zvážit financování z jiných zdrojů (rozpočet kraje)."]
[null,"II/360","ZR","Křižanov - průtah, oprava",20000,"Doporučení obce z ledna 2002 na opravu silnice po rekonstrukci kanalizačních sběračů.Požadavek na SFDI - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[null,"III/4066","JI","Oprava mostu Třešť -4066-1",8000,"Doporučení SÚS JI na opravu havarijního stavu mostu, havarijní výměr vydán 9.4.1997.Bude provedeno po opravě rozpadající se hráze vlastníkem."]
[null,"II/360,II/388","ZR","Rad. Svratka, Moravec, Zvole - výkup nemovitostí",1000,"Vypracovány tři investiční záměry na výkupy domů ze dne 24.11.2000. Vypracován znalecký posudek a kupní smlouvy, na podzim bude výkup realizován. "]
[null,"III/35016","ZR","Polnička - oprava silnice",2500,"Vypracována dokumentace pro stavební povolení firmou COLAS a.s. v lednu 2002, zajišťovala obec, 1x projektová dokumentace uložena na majetkovém odboru.OM zahájil VŘ na zhotovitele a bude provedeno v roce 2002 z kapitoly \"příprava staveb a souvislé opravy\" rozpočtu KV."]
[null,"III/36055","ZR","Baliny - oprava mostu",20000,"Doporučení SÚS ZR na opravu havarijního stavu mostu.Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[{"$nulls":4},468780]
{"$rows_empty":10}
[null,null,null,"NOVÉ STAVBY"]
[]
[null,"II/348","HB","Štoky - přeložka",14500,"Vypracována dokumentace pro územní řízení v lednu 2000, předána od obce na majetkový odbor. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI. "]
[null,"II/352","JI","Polná - přeložka",4000,"Vypracován investiční záměr v únoru 2001, předán od ŘSD Brno majetkovému odboru. OM zadal vypracování dokumentace pro územní řízení (termín 9/2002)."]
[null,"II/406","JI","Most Třešť -přeložka 406-004",23000,"Vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí, vydané územní rozhodnutí s platností do ledna 2004, vypracována dokumentace pro stavební povolení firmou Rybák v květnu 2001, předána od ŘSD Brno na majetkový odbor. Požadavek na SFDI - v roce 2003 dle finančních prostředků - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI.  "]
[null,"II/353","JI","Velký Beranov - obchvat",60000,"Vydána stavební uzávěra z března 2000. Požadavek na SFDI - není v aktuální verzi rozpočtu SFDI."]
[{"$nulls":4},101500]
[]
[null,null,null,"Akce zařazené do programu R II - financované z EIB"]
[]
[null,"II/351","TR","Třebíč - Dalešice",106431]
[null,"II/152","TR","Mor. Budějovice - Hrotovice",124271,"Projektová dokumentace vypracovaná ŘSD Brno je předána majetkovému odboru, pro realizaci bude nutno stávající dokumentaci doplnit a aktualizovat. "]
[null,"II/152","TR","Hrotovice - hr. okr.",48663]
[null,"II/399","TR","kř. I/23 -Dalešice",136252]
[null,"II/399","TR","Dalešice - kř. II/152",20204]
[null,"II/399","TR","kř. II/152 - hr. okr.",38234]
[]
[]
[null,null,null,"Únikové trasy JEDU"]
[]
[null,"II/399","TR","Rouchovany - křiž.s II/152",11234,"Oprava živičného krytu v délce 3,84 km"]
[null,"II/396","TR","Rouchovany - hranice okr. TR-ZN",6179,"Oprava živičného krytu v délce 2,11 km"]
[]
[]
[null,null,null,"Zásahové trasy JEDU"]
[]
[null,"II/351","TR","Třebíč - křiž. s III/35118 ",12559,"Oprava živičného krytu v délce 4,16 km"]