#### RK-28-2001-09 , př. 1

počet stran: 3

Projekt prezentace kraje Vysočina v Českých centrech v metropolích některých zemí EU

Verze projektu ke dni 30. 10. 2001.

Cíl:

Propagace dobrého jména kraje Vysočina v zahraničí, zvýšení zájmu turistů a investorů o kraj Vysočina, zvýšení exportního potenciálu podnikatelských subjektů působících v kraji Vysočina

Očekávané výstupy:

- Zvýšení povědomí o existenci kraje Vysočina

- Upoutání a zvýšení zájmu touroperátorů zaměřených na oblast střední Evropy

- Upoutání a zvýšení zájmu o kraj Vysočina jako místo vhodné k podnikání

- Navázání řady užitečných osobních kontaktů s potencionálními zahraničními partnery a se zástupci ČR působícími v zemích EU

- Pořízení základního souboru propagačních nástrojů kraje využitelných i při dalších příležitostech

Termíny a program v jednotlivých destinacích:

1.  Brusel – 25. – 27.2. 2002 (organizační garanti: I. Mahelová, V. Jourová, M. Kalivoda)

- den – slavnostní zahájení, vernisáž výstavy skla, hudební program (pětičlenný swingový orchestr), oficiální představení kraje, prezentace kraje jako místa vhodného pro zahraniční investice, obchodní mise dle zájmu firem

- den – seminář pro cestovní kanceláře, prezentace výstavy, hudební program, hudební happening ve venkovním prostoru

2.  Rotterdam – 11. – 12. 3. 2002 (garanti: R. Běhanová, D. Marešová)

- den – viz Brusel, hudební program – sólová kytara

- den – obchodní mise

3.   Mnichov – 6. – 7. 5. 2002 (garanti: R. Běhanová, D. Marešová)

viz Rotterdam

4.   Vídeň – 20. – 21. 5.2002 (garanti: I. Mahelová, R. Běhanová)

viz Brusel

5.    Paříž – 28. – 29. 10.2002 (garanti: I. Mahelová, R. Běhanová)

viz Brusel

Prezentační materiály:

- Katalog firem Vysočiny (cca 200 firem – výroba, vývoj a vývoz)

- Image materiál „Proč investujeme na Vysočině“

- Katalog průmyslových zón pro investory

# Materiály pro účely cestovního ruchu -  „Vysočina - Dovolená na venkově“ a „Vysočina - Cesty za poznáním, kulturou a zábavou“

- Multimediální prezentace

Propagace:

-   Pozvánky hostům

Rozpočet nákladů mimo nákladů osobních:

| ###### Položka | ###### Cena | ###### X 5 prezentací |
| --- | --- | --- |
| Materiály 1.- 3. | 350.000,- |  |
| Materiály 4. | 400.000,- |  |
| Expozice na panelu a multimediální prezentace | 200.000,- Kč |  |
| Výstava, mobiliář | 50.000,- Kč |  |
| Pozvánky 1.500 ks | 20.000,- Kč |  |
| Přeprava exponátů a pojištění | (25.000,- Kč) | 125.000,- Kč |
| Pronájmy prostor (Rotterdam) | 30.000,- |  |
| Občerstvení | (30.000,- Kč) | 150.000,- Kč |
| Výkony spojů, telefony, | (10.000,- Kč) | 50.000,- Kč |
| ###### Celkem |  | 1.375.000,- Kč |

Tabulka s přehledem aktivit v jednotlivých dnech a s rozpočtem osobních nákladů (organizační pracovníci a hudebníci) :

|  | Brusel | Rotterdam | Mnichov | Vídeň | Paříž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.den příjezd, příprava prezentace |  |  |  |  |  |
| počet osob | 3 os. KrÚ 5 os. hudba | 3 os. KrÚ 1 os. hudba | Viz Rotterdam | 2 os. KrÚ | Viz Brusel |
| -doprava osob (tam i zpět) | 10.000,- | 5.000,- | 3.000,- | 500,- | 10.000,- |
| -ubytování | 16.000,- | 8.000,- | 8.000,- | 3.000,- | 16.000,- |
| -stravné | 4.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 1.000,- | 4.000,- |
| 2.den Vernisáž výstavy, business část prezentace, hudební program, raut |  |  |  | 1 os. KrÚ 15 os. hudba |  |
| - doprava |  |  |  | 5.500,- |  |
| - ubytování | 16.000,- |  |  |  | 16.000,- |
| - stravné | 12.000,- | 6.000,- | 6.000,- | 18.000,- | 12.000,- |
| 3.den Seminář pro touroperátory, výstava, hudební program, malé občerstvení |  |  |  |  |  |
| -stravné | 8.000,- |  |  |  | 8.000,- |
| Celkem | 66.000,- | 21.000,- | 19.000,- | 28.000,- | 66.000,- |

Osobní náklady pro všechny prezentace dohromady činí částku 200.000,- Kč.

Pozn.: Snížení nákladů oproti původnímu návrhu vzniklo snížením počtu dnů, rozpočtováním automobilové dopravy namísto letecké, nezapočítáním nákladů spojených s politickou reprezentací kraje

Celkový rozpočet na prezentace v pěti českých centrech v zemích EU činí: 1.575.000,- Kč