# RK-17-2001-09, př. 2

# Počet stran: 4

Projekt

Cíl:

Propagace dobrého jména kraje Vysočina v zahraničí, zvýšení zájmu turistů a investorů o kraj Vysočina

Místa konání:

##### Brusel, Vídeň, Paříž, Berlín, Londýn, Amsterdam

Aktivity:

Týden regionu – zahájení – vernisáž výstavy, seminář pro touroperátory, seminář pro investory, další doprovodné akce dle dohody s centrem.

Součásti prezentace:

- Prezentace kraje Vysočina na panelech či multimediálním nosiči

- Výstava místního umělce (prvotní návrh je výstava skleněných vitráží a produktů místních sklářů)

- Výstava vybraných exponátů z muzeí Vysočiny

- Vystoupení místních hudebních těles (1-3 lidé) při zahájení

Propagace:

- Katalog pro investory

- Katalog atraktivit v cestovním ruchu

- Plakát

- Inzerce v místním tisku (ve spolupráci s ČC)

Časový harmonogram:

(Termíny pro rok 2002)

##### Brusel – únor

Amsterdam – únor

Paříž – březen

Londýn – duben

Berlín – květen

Vídeň - květen

###### Partneři:

##### Česká centra

Czechinvest

Czech Trade

Česká centrála cestovního ruchu

Ambasády ČR v příslušných zemích

Projektový tým:

Odbor regionálního rozvoje -  3 pracovníci (vedoucí, 1 pracovník pro rozvoj cestovního ruchu a 1 pro podporu investic)

Sekretariát hejtmana – 3 pracovníci (vedoucí, 2 pracovníci PR)

Odbor kultury – 2 pracovníci (vedoucí, 1 pracovník pro regionální kulturu)

Odbor finanční – 1 pracovník pro finanční řízení projektu

Volení představitelé – dle doporučení rady kraje

Příležitostní externí spolupracovníci: odborník na PR, zástupci podnikatelských subjektů podporujících projekt, zástupci podnikatelů v cestovním ruchu

Finanční rozpočet:

##### Rozpočet je pouze orientační. Existují možnosti získání mimorozpočtových zdrojů, a to:

- z grantových programů

- z podpory MZV v rámci Komunikační strategie ČR před vstupem do EU (prostřednictvím zastoupení ČR v příslušných zemích)

- formou reklamního plnění jiným subjektům (zde je podmínkou zřízení živnostenského listu na reklamní činnost)

Náklady lze částečně snížit redukcí počtu prezentací. Nesníží se však náklady, které vznikají s tvorbou expozice, katalogů atd. Úspora tedy není příliš zásadní.

Tabulka finančních nákladů:

| ###### Položka | ###### Cena | ###### X 6 prezentací |
| --- | --- | --- |
| Katalog Vysočina pro investory - 3.000 ks (3 jaz. mutace) | 80,- Kč/ks 240.000,- Kč |  |
| Katalog pro cest. ruch (dotisky) | 80,- Kč/ks 240.000,- Kč |  |
| Expozice na panelech nebo multimediální prez. | 150.000,- Kč |  |
| Umělecká výstava – zapůjčení exponátů, mobiliář | 140.000,- Kč |  |
| Umělecký plakát – 10.000 ks | 20.000,- Kč |  |
| Přeprava exponátů a pojištění | (20.000,- Kč) | 120.000,- Kč |
| Občerstvení | (10.000,- Kč) | 60.000,- Kč |
| Výkony spojů, telefony, pozvánky | (5.000,- Kč) | 30.000,- Kč |
| ###### Celkem |  | 1.000.000,- Kč |

Rozpočet osobních nákladů na 1 prezentaci:

Počty reprezentujících osob jsou velmi minimalistické. Zváni by měli být i místní podnikatelé a další klíčoví aktéři. Otázkou zůstává hrazení jejich nákladů.

| Osoby | Počet osob/ dní | Noclehy (3.000/noc) | Stravné a kapesné (1.500,-/den) | Cest. náklady a pojištění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovník úřadu | 1/8 | 24.000,- Kč | 12.000,- Kč | 10.000,- Kč |
| Umělci (max.3) | 3/2 | 18.000,- Kč | 9.000,- Kč | 30.000,- Kč |
| Reprezentace kraje ( min. 2) | 2/4 | 24.000,- Kč | 12.000,- Kč | 20.000,- Kč |
| Celkem |  | 66.000,- Kč | 33.000,- Kč | 60.000,- |

- Pro 1 prezentací představují orientační náklady částku 159.000,- Kč

- Pro 6 prezentací tato částka činí 954.000,- Kč

Celkové náklady na 6 prezentací včetně osobních nákladů činí při předběžném odhadu 1.954.000,- Kč.