{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":8,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["STANOVENÍ PRIORIT PRO ROZVOJ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE VYSOČINA",{"$nulls":6},"VYSOČINA      RK-15-2001-13,př.1"]
[{"$nulls":7},"Strana 1"]
["Poř.čís.","Číslo","Okres","Název akce","Délka ","Orient.nákl.","Orient.rok","Poznámka"]
[null,"silnice",null,null,"km","tis.Kč","zahájení"]
[1,"II/360","TR","Třebíč - Rafaelova ll",1.29,102641,2000,"Rozestavěná"]
[2,"l/34","HB","Havl. Brod - SV obchvat",2.6,176000,"2001-09","Je projekt ke stav.povolení"]
[3,"l/38 E-59","JI","Jihlava - obchvat",1.6,527000,2001,"Dokončit výkupy pozemků, je projekt ke stav.povolení"]
[4,"ll/353","ZR","Nové Veselí - Bohdalov",4,50000,2001,"Je dokumentace pro územní rozhodnutí"]
[5,"l/19","PE","Pelhřimov - doprav.okruh",3,311000,2001,"Je výběrové řízení na dodavatele"]
[6,"II/360","TR-ZR","Trnava,Pocoucov,Oslavička(TR)+Oslavice(ZR) -obchvaty",null,null,null,"zpracovává se projekt"]
[7,"I/37","ZR","V.Bíteš -obchvat",2.4,102000,2002,"Je územní rozhodnutí a stavební povolení"]
[8,"I/23","JI - TR","Hr.okr.JH -Třebíč -hr.okr.BO",73.932,641000,2001,"zpracovává se projekt. dokumentace, EIB -povrchy"]
[9,"II/130","HB","Ledeč n/Sáz. - most",0.4,32000,2002,"Je projekt ke stav.povolení"]
[10,"II/112","PE","Červená Řečice",0.2,3000,2002,"Je projekt pro stav.povol.a územ.rozhodnutí,dopr.závada"]
[11,"II/360","TR"," Štěpánovice",1.8,9000,2001,"Je projekt ke stav. povolení, havárie vozovky u krajnice"]
[12,"I/38","HB","Havl. Brod -most 062",0.1,35000,2001,"Je projekt ke stav.povolení"]
[13,"II/406","JI","Dvorce -Třešť -Telč",23.362,130000,2002,"Je projekt, EIB -povrchy"]
[14,"II/360","TR","Oslavička - sesuv",0.4,13000,2002,"Je územní rozhodnutí"]
[15,"I/34 E 551","PE","Nová Ves - Božejov",3,240000,2002,"Je dokumentace pro územní rozhodnutí"]
[16,"II/405","TR","Okříšky -přeložka",1.2,61000,2002,"Je inv.záměr,studie,územní rozhodnutí,závaz.část úz.pl."]
[17,"I/34","HB","Ždírec n/Doubr. - průtah",0.8,29000,2002,"Je územní rozhodnutí"]
[18,"II/360","ZR","Vel. Meziříčí - obchvat",2.3,100000,2003,"Je dokumentace pro územní rozhodnutí"]
[19,"I/23","JI","Telč ÚPP křiž.II/406 a I/23",0.2,2000,2001,"Je dokumentace pro územní rozhodnutí,inv.záměr"]
[20,"III/36066","TR","Petrůvky - Ostašov",2.4,8000,2002,"Je územní rozhodnutí, schválený inv. záměr"]
[21,"II/360,II/388","ZR","Bobrová -křiž.",0.3,1000,2001,"Výkup a demolice domu"]
[22,"III/11226","PE","Blažnov - most",0.1,6000,2002,"Je stavební povolení"]
[23,"II/602","ZR","V.Meziříčí - most",0.2,4000,2001,"Prům.zóna, je projekt ke stavebnímu povolení"]
[24,"I/34","HB","Květinov - most",0.8,38000,2002,"Je dokumentace pro územní rozhodnutí"]
[25,"II/352","JI","Polná - přeložka",0.6,4000,2001,"Je studie a stavební inv.záměr"]
[26,"II/152","TR","Jaroměřice n/Rok.- most",0.08,8500,2002,"Je územní rozhodnutí"]
[27,"III/35016","ZR","Polnička - most",0.4,8000,2001,"Je výběrové řízení na dodavatele"]
[28,"I/37","ZR","Křižanov -most",0.1,1250,2001,"Je projekt včetně stav.povolení, EIB -povrchy"]
[29,"I/34 E551","PE","Kamenice n/L. - Pelhřimov",13.7,120000,2001,"Je projekt,EIB -povrchy"]
[null,null,"Pokračování - strana 2"]
[{"$nulls":7},"Strana 2"]
[30,"II/130","PE","Koberovice - most",0.1,22000,2002,"Je diagnostika"]
[31,"III/35114","TR","Přibyslavice - most",0.044,8000,2002]
[32,"II/406","JI","Most Třešť -přeložka 406-004",1,23000,2001,"Výkup pozemků, je projekt ke stavebnímu povolení"]
[33,"III/13035","PE","Hořice - most",0.1,24000,2002,"Je diagnostika"]
[34,"II/353","ZR","Počítky - průtah",0.4,9500,2002,"Je územní rozhodnutí"]
[35,"I/19","PE","Obrataň -obchvat",2.5,210000,2004,"Je dokumentace pro územní rozhodnutí"]
[36,"I/23","JI","Dolní Dvorce - most 23-041",0.7,27000,2002,"Je dokumentace pro územní rozhodnutí,záměr stavby"]
[37,"III/12936","PE","Jiřice - most",0.1,20000,2002,"Je diagnostika"]
[38,"III/03811","HB","H.Brod - Lidická ul.",0.9,51000,2002,"Je územní rozhodnutí"]
[39,"III/4066","JI","Most Třešť -4066-1",0.3,8000,2002,"Není investiční záměr - havárie"]
[40,"III/36062","TR","Mosty Třebíč",0.1,9000,2002,"Předpoklad stav.povolení 2001"]
[41,"II/388","ZR","Bystřice nad Pern.-průtah",null,9200,2001,"ve výstavbě"]
[42,"II/353","JI","Velký Beranov - obchvat",2,60000,2003,"Není inv.záměr, stavební uzávěra"]
[43,"I/38","TR","Mor. Budějovice - obchvat",6,480000,2003,"Je podrobná studie, zpracovává se inv.záměr"]
[44,"III/4102","TR","Most Lesonice",0.275,6000,2002,"Je projekt a územní rozhodnutí, dopravní závada"]
[45,"II/150","HB","Vilémovice",1,17100,2002,"Je projekt, není územní rozhodnutí"]
[46,"II/134","JI","Horní Dubenky -křiž.",0.5,2000,2003,"Dopravní závada - není záměr"]
[47,"I/23","TR","Železniční přejezd Krahulov",0.5,8000,2002,"Stavební povolení 2001"]
[48,"II/345","HB","Nová Ves - Chotěboř",0.8,20000,2002,"Je dokum.pro územ.rozhodnutí a projekt,není výkup poz."]
[49,"I/37","ZR","Žďár nad Sáz. - obchvat I",2,50000,2003,"Několik studií, letos dokumentace pro územ.rozhodnutí"]
[50,"II/409","JI","Panské Dubenky- most přeložka",0.5,4000,2002,"Havárie, není inv.záměr"]
[51,"II/387","ZR","Koroužné - Švařec",2.5,50000,2003,"Havárie, částečně hotové, je územní rozhodnutí"]
[52,"II/112","JI","Vanůvek-Telč",6.8,25000,2002,"Není projekt"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}