RK-15-2001-02

Informace  o  aktuální  situaci  výstavby  areálu  Krajského  úřadu  v  Žižkově ulici v Jihlavě

Pro:                   jednání rady kraje 5.6.2001		počet stran:     1

Zpracoval:         Ing. arch. Jan Strejček		počet příloh:    0

Předkládá:         Ing. arch. Jan Strejček

Popis problému:

Dle závěrů kontrolních dnů probíhajících na stavbě pravidelně každý týden v pátek, dle stanovisek dodavatelských firem a dále z informací získaných při osobní účasti Ing. arch. Strejčka při kontrolních dnech a koordinačních jednáních, která svolává v případě aktuální potřeby investor je zřejmé, že časový harmonogram   stavby   je   bez   větších   problémů   plněn.  Termín  dokončení  stavby  je  stanoven  na  28. 2.  2002.

Těmto informacím odpovídá i fyzický stav stavby, o němž se měli možnost přesvědčit členové Rady kraje osobně ve dnech 17.5. 2001 a  24. 5. 2001.

Připomínky ke stavbě areálu krajského úřadu, které byly vzneseny ze strany budoucího uživatele se týkaly dispozičních úprav jednotlivých částí areálu a doplnění některých provozních prostor ve vazbě na způsob budoucího užívání stavby. Po jejich projednání s investorem, projektantem a dodavatelem stavby, s ohledem na aktuální stav rozestavěnosti, finanční možnosti investora i budoucího uživatele a na ochotu akceptovat změny, byla dodatečně vyprojektována a dodavatelem následně provedena část změn, jejichž finanční náročnost byla předběžně kalkulována na částu 1.214.000,- Kč.

Dle prohlášení investora a dodavatele stavby probíhá v současné době bez problemů i úhrada vystavených faktur. Investorem byl zřízen speciální účet, na který byly MV ČR poukázány rozpočtované finanční prostředky stavby pro rok 2001.

Získání zbývající části rozpočtu stavby je předmětem tvorby a schválení dalších dodatků původní smlouvy mezi investorem – OkÚ Jihlava a zhotovitelem, konsorciem firem Podzimek a synové Třešť a Geo-ing Jihlava.

Bilance finančního plnění stavby ke dni 18. 5. 2001:

Cena díla podle smlouvy a dodatku se zhotovitelem                               277.106.954,--  Kč

Fakturace za období 01 – 04/2001                                                           52.343.674,40 Kč

Fakturace od začátku stavby                                                                    59.843.359,80 Kč

### Návrh řešení a zdůvodnění:

Dále sledovat průběh stavby a průběžně podávat informace o jejím postupu Radě kraje.

### Návrh usnesení

- Rada kraje

- bere na vědomí

- informaci o aktuální situaci výstavby areálu krajského úřadu v Žižkově ulici v Jihlavě

- ukládá

- Ing. arch. Strejčkovi nadále sledovat průběh výstavby a průběžně informovat Radu kraje o jejím vývoji.

- Odpovědnost:  vedoucí odboru územního plánu a stavebního řádu

- Termín: trvale