Nejčastějších pochybení při realizaci grantových projektů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

1) Zapůjčení vybavení, zařízení nebo učebních pomůcek zakoupených v rámci projektu třetím subjektům - NELZE. Třetím subjektem jsou myšleni i zástupci cílové skupiny. Učební pomůcky, zařízení a vybavení lze poskytnout cílové skupině pouze při vzdělávání nebo realizaci aktivit pod dohledem zaměstnance projektu (např. učebnice zakoupené z projektu lze účastníkům kurzu rozdat na začátku výuky, ale po jejím ukončení je musí účastník opět vrátit). Výjimce z tohoto zákazu podléhají pouze předměty určené pro publicitu projektu a dále pak spotřební materiál spotřebovaný přímo při výuce (chemikálie při výuce chemie, papíry, lepidla, apod.);

2) Příloha MZ přepracovaný rozpočet projektu a přehled čerpání způsobilých výdajů projektu - oba vzorové formuláře zveřejněné na webových stránkách poskytovatele je nutno upravit pro každý projekt individuálně prostřednictvím přidání řádků a přidání položek v závislosti na schváleném rozpočtu uvedeném ve Smlouvě o realizaci grantového projektu, Dodatku ke smlouvě (byl-li dodatek upravující rozpočet projektu vydán). Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu se ve sloupci platný rozpočet aktualizuje také pokud je v aktuálně předkládané monitorovací zprávě hlášena nepodstatná změna rozpočtu podle přepracovaného rozpočtu projektu. U obou formulářů doporučujeme nastavení zobrazení dvou desetinných míst.

3) Příloha přepracovaný rozpočet projektu - chybí vyplnění součtových polí (šedá pole na konci formuláře). V součtové části nejsou přednastaveny vzorce, jelikož je třeba formulář vždy upravit dle konkrétního projektového rozpočtu. Formulář musí být vyplněn úplně, jinak bude příjemce vyzván k opravě.

3) Žádost o platbu je předkládána spolu s vyúčtováním ve finalizované verzi. V aplikaci Benefit7 je v levé modré liště tzv. tlačítko finalizace. Žádost o platbu je nutno vytisknout k podepsání až po provedení finalizace nikoliv před ní. Informace, zda je žádost o platbu finálně uložena je patrná na tištěné podobě formuláře v levé části zápatí dokumentu:

"Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne:" - správná verze    x   "Žádost uložena v IS BENEFIT7 dne:" - nesprávná verze, příjemce bude vyzván k opětovnému vytištění ŽoP.

Žádost o platbu v pdf./tif. formátu (podepsaná verze – nascanovaná ŽOP s podpisem oprávněné osoby) uložit na CD. Příjemci, kteří doposud předkládali ŹOP na CD ve formátu pdf. vygenerovanou z aplikace Benefit (tj. bez podpisu oprávněné osoby) jsou povinni též řídit se touto podmínkou od data odeslání tohoto e-mailu.

4) Soupiska účetních dokladů - sloupec Datum uskutečnění výdaje - uvádí se vždy datum odchozí platby z projektového účtu (i v případě prvotní úhrady výdajů z provozního účtu organizace). Datum úhrady dokládá skutečnost, že byla platba/případná refundace provedena v daném monitorovaném období. Výjimkou jsou platby z projektové pokladny, zde lze uvést buďto datum převodu hotovosti z projektového účtu do pokladny nebo datum úhrady z projektové pokladny.

5) Dohody o pracovní činnosti a provedení práce - v právním aktu upravujícím pracovně právní vztah je nezbytné mít upraveno místo výkonu činnosti v případě, že jsou v rámci projektu požadovány k proplacení cestovní náhrady zaměstnanců projektu. Bez uvedení místa výkonu nelze určit, zda zaměstnanec má nebo nemá nárok na úhradu cestovních náhrad.

6) Spolu s každou monitorovací zprávou/žádostí o platbu je povinnost předkládat aktualizovaný harmonogram čerpání rozpočtu projektu - viz formulář v příloze. Jedná se o odhad výše jednotlivých žádostí o platbu v průběhu realizace projektu, jeho 1. verzi jste předkládali po podpisu smlouvy;

7) Smlouva o výpůjčce zařízení - smlouva dle občanského zákoníku se uzavírá v případě zapůjčení vybavení/zařízení partnerům projektu (jinému subjektu nelze zapůjčit viz bod 1). V případě, že je zařízení předáno zaměstnanci pro výkon činnosti, na kterou je s ním uzavřen pracovně právní vztah, je příjemce povinen postupovat v souladu s platnými interními postupy organizace (zařízení je předáno např. na základě dohody o užívání svěřeného majetku nebo jiného dokumentu dle běžné praxe v organizaci).

8) Limity stanovené pro stravné zaměstnanců (max. 300 Kč/os/den) - jestliže je zaměstnanci v rámci služební cesty poskytováno stravné dle zákoníku práce a dále občerstvení/strava na místě konání akce, pak se částky za toto stravování pro účely sledování max. limitu sčítají.

Pro příklad: Služební cesta trvala 8 hodin. Stravné dle interní směrnice vyplaceno ve výši 65 Kč. Pro daného zaměstnance lze občerstvení na akci zajistit max. do výše 235 Kč.

9) Není možné, aby jedna osoba byla v rámci realizace projektu jak dodavatelem služeb, tak i zaměstnancem projektu (viz kap 5.3.2.5 Příručky pro příjemce). Není podstatné, zda se činnost pracovněprávního vztahu shoduje či neshoduje s předmětem dodávky/služby.

10) Z OP VK nelze financovat nákup cen, medailí, diplomů nebo upomínkových předmětů do soutěží a olympiád realizovaných v rámci projektu. Záměrné pořizování cen a odměn v rámci publicity (propagačních předmětů) je považováno za obcházení stanovených pravidel. Blíže viz metodický dopis č. 6 aktualizovaná verze ze dne 20. 3. 2009.

11) Dokladování naplnění monitorovacích indikátorů (dále jen MI) – vykazované indikátory se musí opírat o průkaznou evidenci vedenou příjemcem (či partnerem projektu). Pro účely evidence zajistí příjemce (partner) jmenné seznamy s kontaktními údaji o jednotlivcích z cílových skupin – podpořených osobách /u MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků je postačující uvést jméno, příjmení, třídu žáka, čeho se účast cílové skupiny týká a podpis vyučujícího. Jako doklad o podpořených žácích lze použít i výpisy ze školní matriky, třídní knihy, presenční listiny s podpisy dětí apod/. U MI Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání lze doložit tuto podpořenou osobu prezenční listinou, programem semináře/vzdělávacího kursu, kterého se dotyčná osoba zúčastnila, zápisem z pracovní cesty apod. Indikátor Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb – vykazování pomocí dohod o provedení práce, smluv, faktur, pracovních výkazů, prezenčních listin apod. Způsob vykazování MI je uveden v Příručce pro příjemce v kapitole 10 a v Metodice monitorovacích indikátorů OP VK (platná od 1. 10. 2009). Ke stažení na www.vysocina-finance.cz (záložka Finanční zdroje z EU/OP VK/Příručky a návody)

12) Výběrová řízení:

– ve výběrových řízeních se často objevují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží (konkrétních výrobků) či služeb. Při pořizování zejména informačních a komunikačních technologií nesmí být produkty specifikovány názvem výrobku konkrétního výrobce. Tyto produkty musí být specifikovány pouze technickými parametry produktu;

- hodnotící komise nebo pověřená osoba je povinna pečlivě posoudit soulad nabídky se zadávací dokumentací - je nepřípustné, aby hodnotící komise či pověřená osoba k hodnocení nabídek neposoudila nabídku v souladu s hodnotícími kritériii či dokonce v průběhu hodnocení hodnotící kritéria upravila. Především u pořízení zařízení (PC sestav, notebooků apod.)  je nutné, aby byla posouzena i část technické specifikace (soulad poptávaného zboží a nabízeného zboží po technické stránce);

- na fakturách dokladujících pořízení zařízení a vybavení nebo službu realizovanou na základě výběrového řízení se nesmí objevit žádná položka, která nebyla součástí výběrového řízení.

13) Publicita projektu:

– příjemce je povinen označovat logy veškerou dokumentaci týkající se realizovaného projektu vyjma dokumentů, na které není možno loga umístit (např. sjetiny účetních dokladů);

- inzerci v tisku je příjemce povinen označit povinnými logy; v případě tiskových zpráv (článků) je nutné, aby v textu tiskové zprávy zazněla informace o zdrojích financování grantového projektu (Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR + uvést i konkrétní název operačního programu);

- na všech formulářích MZ a jejích přílohách je nutné používat aktuálně platnou verzi logolinku se slovy „evropský sociální fond v ČR“ vedle loga ESF (příslušné formuláře i vlastní logolink jsou ke stažení na www.vysocina-finance.cz v sekci Příručky a návody)

- v případě vytváření vlastních dokumentů a materiálů (např. vzdělávací materiály, prezenční listiny, zápisy ze schůzek, informační a rozměrově větší propagační materiály) je nutné používat správnou verzi tzv. základního logolinku OP VK – tzn. příjemci, kteří uzavřeli smlouvu o realizaci GP před 30. 10. 2009 mohou použít starší variantu základního logolinku OP VK společně s povinným sdělením “Tento vzdělávací kurz/projekt/produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky“, nebo výše uvedenou variantu logolinku se slovy „evropský sociální fond v ČR“ vedle loga ESF; příjemci, kteří uzavřeli smlouvu o realizaci GP 30. 10. 2009 a později musí používat aktuálně platnou verzi logolinku se slovy „evropský sociální fond v ČR“ vedle loga ESF. (viz Metodický dopis č. 12 )

Na závěr: každý nezpůsobilý výdaj a jakékoliv porušení pravidel pro čerpání prostředků z OP VK, které se týká odchozí platby z projektového účtu je klasifikováno jako podezření na nesrovnalost ve smyslu porušení rozpočtové kázně dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Výše uvedený výčet nejčastějších pochybení je pouze upozorněním na problematické oblasti realizovaných grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V případě, že se při realizaci projektu setkáte se situací, jejíž řešení není nikde popsáno a máte pochybnosti, jak postupovat, doporučujeme Vám využít možnosti konzultace s pracovníky poskytovatele, kteří mají Vámi realizovaný grantový projekt na starost.

Stránky OP VK v kraji Vysočina:

www.vysocina-finance.cz (záložka Finanční zdroje z EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschoopnost)