Akční plán EVVO pro období 2018 – 2020

Akčního plánu budou realizovat odbory životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje a odbor školství, mládeže a sportu, případně ve spolupráci s dalšími odbory.

Dotační tituly kraje

Fond Vysočiny: GP Ekologická výchova (dvouleté intervaly vyhlášení, 2018 a 2020)

2 podprogramy; oblasti: příroda, přírodní a školní zahrady, lesní a zahradní pedagogika, úspory energií, nakládání s odpady, kvalita ovzduší, udržitelnost venkovského prostoru

A/ zřizované organizace obcí, obce do 2 tis. obyv.; NNO

- Dotace rozpětí 20 – 40 tis. Kč (státní programy od 50 tis. Kč)

- Specializační studium pro školní koordinátory, další vzdělávání pedagog. pracovníků

B/obce nad 2 tis obyv., MAS, svazky obcí

- důvod – dostat EVVO i do malých vsí a škol na malých vsích, protože tyto často nežádají a zastřešující instituce své území znají lépe než kraj

- větší částka s podmínkami např. zapojení více subjektů;

Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 – dotace pro školy v Národní síti Zdravých škol (dotace až 60 tis. Kč, spolufinancování 40 %) a pro realizátory MA21 (dotace od 40 do 80 tis. Kč)

Program KOUS – alokace cca 200 tis Kč.; projekty max 5 tis. Kč/organizaci

Implementace Krajského akčního plánu -  projekt OŠMS, vybavení badatelen, laboratoří škol badatelskými sadami a učebními pomůckami, metodickými listy (2018)

Poskytování informací, aktualizace, zveřejňování informací prostřednictvím:

- krajské webové portály EVVO, Odpady Vysočiny, Ovzduší Vysočiny, Projektu Zdravý Kraj Vysočina, školský portál

  - přehled realizátorů EVVO

  - zprávy z vyhodnocování stavu ŽP a strategických materiálů

  - pozvánky na akce

  - informační a výukové materiály ke stažení

  - aktivizační nástroje (přehled programů, materiálů, výukových programů apod.)

- tiskových zpráv

- článků do periodik kraje (Zpravodaj pro obce, Noviny Kraje)

- facebook kraje

Vzdělávání

veřejné správy

- pravidelné tematické metodické porady pro pracovníky pověřených úřadů

- tematické semináře pro zástupce samospráv obcí a prac. obecních úřadů

- konference příkladů dobré praxe pro zástupce samospráv a pracovníky pověř. úřadů

- zástupců samosprávy kraje a krajských úředníků

  - vzdělávací semináře na téma udržitelný rozvoj

- kulturní a ENVI den na krajském úřadu (spolupráce odboru životního prostředí a zemědělství s odborem kultury a památkové péče)

poskytovatelů EVVO a EP (NNO, právnické osoby)

- pravidelné setkání s výměnou zkušeností (2018 Třebíč)

- metodické materiály

- uspořádat tematický seminář

- projekty partnerů (př. EAV s ORR projekt Together – změna chování ve vztahu k úsporám energie v budovách)

školních koordinátorů ekologické výchovy

- každoroční krajská konference pro koordinátory EVVO (téma 2018 Změny klimatu) a zdravých škol a konf. na podporu zdraví a udržitelného rozvoje na školách v kraji

- metodické materiály

- projekty partnerů (Recyklohraní – Ekoabeceda 2017),

široké veřejnosti

- prostřednictvím projektů podpořených žadatelů z dotací kraje

- metodické materiály environmentálně šetrného chování

- projekty realizátorů EVVO (aktuální přehled akcí na krajském portále EVVO)

- projekty kraje na interaktivní výukové prvky a QR kódy na infotabule rezervací, přírodních památek, lokalit Natury, případně využít geocaching na propagaci míst význ. přírodního dědictví (lokality NATURA aj.)

Zapojení veřejnosti do rozhodování

Veřejné fórum Kraje 2018 a 2020 (vytipování TOP 10 problematických oblastí, jejich ověření a intenzivní zaměření na jejich řešení/zmírnění dopadů)

Spolupráce s veřejnou správou

Metodická pomoc obcím (průběžně)

Setkávání „krajánků“ s agendou EVVO (1 - 2x ročně, spolupráce s MŠMT a MŽP, kraje se střídají v pořádání)

Výměny příkladů dobré praxe

- Předcházení vzniku odpadů, využití vytříděných složek – duben 2018 a 2020

Mezinárodní a meziregionální spolupráce na úseku ŽP (spolkové země Dolní a Horní Rakousko, Vídeň, JM a JČ kraje)

- např. projekt na migrační průchodnost pro velké savce (2017 – 2020)

- pravidelná setkávání pracovní skupiny (2019, tematicky: příroda, ovzduší, odpady, lesy), partneři se střídají v pořádání

Společné aktivity

- spolupráce se Sdružením obcí Vysočiny (optimalizace systému nakládání s odpady, dotace kraje 2014 - 2018)

- sběr baterií na zapojených úřadech pověřených obcí, podpora charitativního projektu vítězného úřadu (2018)

Environmentální aktivity kraje

Zachování přírodního dědictví

- víceleté projekty

- pravidelný management v chráněných lokalitách

- publicita a propagace prostřednictvím informačních materiálů

Čistá Vysočina – každoročně duben

- úklid příkopů silnic

- každoroční akce

- cca 20 tisíc dobrovolníků

Klimatour – každoročně červen

- ekologická cykloštafeta (zapojování obcí, škol a podnikatelů v regionu)

Zapojení krajských úředníků do sběrových akcí

- Sběr baterií (2018)

Projekty partnerů kraje

- Komunikační a informační aktivity, technická podpora (např. akce pro širokou veřejnost, vzdělávání zástupců obcí, učitelů, sběrná síť, zabezpečení sběrných dvorů)

- Dohody o spolupráci s kolektivními systémy, spolupráce s realizátory EVVO (většinou na kalendářní rok)

Oceňování

- soutěže obcí, škol (My třídíme nejlépe, Recyklujeme s hasiči, Srnčí a Zlatá trofej)

- veřejná anketa Skutek roku – veřejnost může nominovat významné počiny v oblasti ŽP – vítěz získává cenu Skutek roku

Evaluace a certifikace

- výukových programů, poskytovatelů, organizací (neziskové org., zdravá škola apod.)

- podle zpracované metodiky, program autoevaluace MŽP