Informace o plnění opatření Akčního plánu elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019

Akční plán elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na rok 2019 vycházel ze Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2018 až 2021 (dále jen „Strategie“), kterou schválila Rada Kraje Vysočina svým usnesením Usnesení 0552/11/2018/RK dne 3. dubna 2018.  Realizaci plánovaných opatření zajišťovala a koordinovala pracovní skupina k elektronické bezpečnosti (dále jen „Pracovní skupina) pod vedením hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka ve spolupráci se zástupci Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Policejní akademie v Praze, Krajské hospodářské komory, Vysočina Education p. o. a za pomoci zástupců sdružení CESNET, NÚKIB a CZ.NIC a společnosti AUTOCONT. Naplánovaná opatření byla v rámci časových možností realizována následovně:

  - koordinace aktivit

- ve spolupráci se sdružením CESNET a dalšími partnery aktualizovat minimální bezpečnostní standardy pro vybrané cílové skupiny, seznámit vybrané cílové skupiny s těmito standardy a doporučit jejich převzetí resp. zakotvení do vnitřních předpisů.

Splněno – ve spolupráci se sdružením CESNET jsou dokumenty pravidelně aktualizovány. Jednotlivé cílové skupiny jsou o dokumentech minimálních bezpečnostních standardů informovány – během školení, seminářů a konferencí. Tyto dokumenty jsou také součástí balíčku materiálů pro zákazníky, které obdrží společnosti užívající značku Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ  INTERNET

- Vytvoření rámce pro zakomponování minimálních bezpečnostních standardů do vnitřních předpisů

Nesplněno – přesunuto na příští rok

- pravidelné schůzky pracovní skupiny

Splněno - schůzky pracovní skupiny probíhali pravidelně po celý rok 2019. Pracovní skupina se v roce 2019 sešla sedmkrát.

- vedení projektu Kraje pro bezpečný internet

Splněno – Kraj Vysočina byl i v roce 2019 vedoucím krajem projektu Kraje pro bezpečný internet.

- Zapojení do projektu Fénix

Splněno – Kraj Vysočina byl zapojen do projektu Fénix.

- Návrh vzniku systému standardů k elektronické bezpečnosti pro organizace zřizované krajem (ve vztahu k GDPR, apod.)

Nesplněno – přesunuto na příští rok v souvislosti s pravděpodobným vytvoření nové pracovní pozice bezpečnostního analytika pro organizace zřizované krajem

- Návrh systému na sebehodnocení v oblasti elektronické bezpečnosti pro jednotlivé cílové skupiny (běžní uživatelé, organizace, školy, podnikatelé, apod.)

Nesplněno – prozatím nenalezena vhodná platforma a technické řešení

    - oblast vzdělávání

- organizace odborného semináře pro členy lektorského sboru, další odborníky v oblasti el. bezpečnosti a pro širokou veřejnost (červen 2019)

Splněno - seminář se konal v 17. června 2019. Zúčastnili se ho zástupci škol, informatici, členové lektorského sboru, apod. Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde https://www.kr-vysocina.cz/odborny-seminar-k-elektronicke-bezpecnosti/d-4095802/p1=37511

- ve spolupráci se sdružením CESNET organizace dalšího ročníku školení pro informatiky z krajského úřadu, ORP a příspěvkových organizací

Splněno  – seminář byl realizován ve spolupráci se společností AUTOCONT 17.12.2019, Semináře se zúčastnili informatici ORP, příspěvkových organizací, apod. Více o semináři naleznete zde https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=37511&id=4100062.

- spolupráce při přípravě konference Řešení kybernetického násilí a kyberkriminality  v Jihlavě k problematice el. bezpečnosti (říjen 2019)

Splněno - Konference se konala 17. a 18. října 2019. Jednalo se o mezinárodní konferenci, na které vystoupili přední čeští odborníci na problematiku kyberkriminality. Kraj Vysočina pořádal konferenci ve spolupráci s Policejní akademií ČR a Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina. Své prezentace přednesli zástupci vysokých škol, ministerstev, CZ.NIC,  zástupci krajů, Policie ČR a mnoha dalších organizací. Informace o konferenci naleznete zde – www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost/konference

- vzdělávání seniorů v oblasti el. bezpečnosti – distribuce vzdělávacích materiálů, v případě zájmu organizace seminářů

Splněno částečně – o konkrétní semináře pro seniory nebyl zájem, je řešeno individuálně prostřednictvím knihoven, apod. Do knihoven, apod. byly distribuovány videospoty pro seniory, která vznikly v rámci projektu KPBI - https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=17

- vzdělávání žáků ze škol v Kraji Vysočina v oblasti sociálních sítí

Splněno – pro vzdělávání žáků ve školách byly využívány kapacity lektorské skupiny. Tyto semináře se také věnovaly problematice sociálních sítí.

- vzdělávání pracovníků krajského úřadu, příspěvkových organizací a obcí Kraje Vysočina v oblasti el. bezpečnosti

Splněno - noví zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina jsou vzdělávání v rámci vstupního vzdělávání

- rozvoj elearningu  - www.kpbi.cz

Splněno - na www.kpbi.cz byly přidány nové e-learningové lekce, aktualizované vybrané staré lekce a nově přidány videospoty pro děti a mládež a pro rodiče

- provoz krajského portálu aktualit z elektronické bezpečnosti

Splněno - aktuality jsou pravidelně přidávány.

- rozšíření lektorské skupiny a rozšíření jejích aktivit v návaznosti na projekt i-bezpečná škola

Splněno – byl nově aktualizován seznam lektorů v jednotlivých okresech Kraje Vysočina. Lektoři byli proškoleni a během celého roku 2019 probíhala školení. Celkově bylo za rok proškoleno 2500 žáků, pedagogů a rodičů.

- spolupráce s NNO v Kraji Vysočina, které získají dotaci na projekty el. bezpečnosti, vytvoření přehledu NNO, které získaly dotace

Splněno – NNO byly zvané na akce pořádané pracovní skupinou

3) monitoring

- ve spolupráci s Policií ČR pravidelné (pololetní) vyhodnocování IT kriminality v Kraji Vysočina

Splněno – Policie ČR poskytuje pravidelné vyhodnocování IT kriminality v Kraji Vysočina

- ve spolupráci s odbornými firmami zajistit propagaci aktivit ke zvýšení povědomí občanů a vybraných cílových skupin o aktivitách v oblasti e-bezpečnosti

Splněno – v souvislosti se vznikem značky Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET jsou společnostem, kterým byla značka udělena distribuovány materiály pro zákazníky týkající se problematiky elektronické bezpečnosti.

- spolupráce s NÚKIB při prevenci kybernetického ohrožení infrastruktury veřejné správy

Splněno – zástupci NÚKIB se zúčastnili jednání pracovní skupiny a seminářů a konferencí, které připravovala pracovní skupiny.

- zapojení do systému Warden

Splněno – do systému jsme pasivně zapojení. Aktivní účast zatím plánována není.

- oblast propagace a medializace

  - Vyhlášení dalšího ročníku soutěže pro žáky a studenty základních a středních škol v Kraji Vysočina, sjednocení soutěží v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet s ostatními kraji

Splněno  - V roce 2019 byla vyhlášena kreativní Nezávislí lépe myslí. Žáci zpracovávali téma závislosti na IT a rizik s ním spojených. Pracovní skupina hodnotila cca 60 soutěžních prací. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne v únoru 2020 za účasti hejtmana Kraje Vysočina.

  - propagační kampaň k problematice e-bezpečnosti – informovat vybrané cílové skupiny o opatřeních přijatých jak  pracovní skupinou, tak opatřeních přijatých na centrální úrovni

Splněno – vybrané cílové skupiny jsou informovány prostřednictvím webových stránek www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost. Ve spolupráci s tiskovým oddělením KrÚ Kraje Vysočina vyšlo několik článků v krajských novinách. Členové pracovní skupiny seznamují cílové skupiny s opatřeními během seminářů či konferencí, apod. O aktivitách pracovní skupiny jsou pravidelně informovány ostatní kraje v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet.

  - Aktualizace navigačního portálu elektronické bezpečnosti kraje – Kam se obrátit s problémy

Splněno - portál je pravidelně aktualizován.

- rozšíření značky eBezpečná škola na další školy a podpora zavádění standardů elektronické bezpečnosti pro práci s internetem, WiFi a mobilních zařízení ve školách s využitím mezinárodní platformy eSafety Label (www.esafetylabel.cz)

Splněno částečně – značku prozatím používají 3 školy.  Další školy prozatím neprojevily zájem. Na rok 2019 je naplánována větší propagace značky.

5)   podpora drobným a středním podnikatelům

  - Školení pro IT společnosti na Vysočině.

Splněno – zástupci společnostní užívajících značku Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET byli zváni na akce pořádané pracovní skupinou

  - Rozšíření značky Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET na další společnosti

Splněno částečně – o značku nepožádala žádná nová firma, značku aktuálně užívá sedm společností

  - Distribuce vzdělávacích materiálů společnostem užívajícím značku KRAJ VYSOČINA DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

Splněno – materiály jsou společnostem distribuovány podle jejich požadavků.